|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | | | | | | | | Додаток 1 |
|  | |  |
|  | | **Звіт  «Про хід виконання Програми економічного і соціально розвитку міста Києва за січень-червень 2015 року» Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація** | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | **1. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МІСТА** | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | **1. Бюджетно-фінансова політика** | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | |
|  | Основні завдання та заходи Програми на 2015 рік | | Інформація про хід виконання завдань та заходів  Програми за січень-червень 2015 року | Одиниці виміру | | Заплановано | | Показники виконання | | % виконання Програми | Темп росту/ зниження у % до відповідного періоду 2014 року | Причини невиконання та заходи, що будуть вживатись з метою забезпечення виконання завдань Програми | |
| 1.1 | *Ефективне управління бюджетним процесом:* | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | - проведення систематичного аналізу виконання доходної частини бюджету міста Києва по Дарницькому району | | Щоденно проводиться аналіз надходжень податків та зборів, з подальшим порівняльним аналізом з плановими показниками та відповідним періодом минулого року в розрізі податків та зборів. | тис.  грн | |  | | 459084,7 | | 105,7 | 212,4 |  | |
|  | -проведення постійного контролю за додержанням головними розпорядниками бюджетних коштів вимог чинного законодавства при здійсненні процедур закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти | | Проводиться постійна робота з розпорядниками коштів щодо застосування вимог чинного законодавства при здійсненні процедур закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти. |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | -посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету, недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості у бюджетній сфері | | Проводиться постійна робота щодо погашення кредиторської заборгованості бюджетних установ. Станом на 01.01.2015 кредиторська заборгованість становила 24401 тис. грн, станом на 01.07.2015 погашено 11166,4 тис. грн. Погашення заборгованості проводиться у відповідності до наявних помісячних планів асигнувань. | тис.  грн | |  | | 11166,4 | |  |  |  | |
| 1.2 | *Збільшення ресурсної бази бюджетів усіх рівнів:* | |  | |  | |  | |  |  |  |  | | |
|  | - здійснення заходів щодо забезпечення своєчасної та в належних розмірах сплати фізичними та юридичними особами податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів | | Станом на 01.06.2015 за рахунок проведених заходів по погашенню податкового боргу мобілізовано до зведеного бюджету 30882,8 тис.грн, в тому числі до місцевого бюджету - 11902,9 тис. грн.  За 1 півріччя 2015 року проведено 6 засідань робочої групи щодо легалізації заробітної плати, проведено 17 засідань «круглих столів», на яких були заслухані 538 суб'єктів підприємницької діяльності, проведено 8 семінарів.  У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження до бюджету в 2015 році збільшились на 242901,1,0 тис.грн, в тому числі податку на доходи фізичних осіб в сумі –21 860,0 тис.грн. | |  | |  | |  |  |  |  | | |
|  | - виявлення та усунення негативних чинників, що несприятливо впливають на рівень надходжень податків, зборів і обов’язкових платежів до бюджету | | Описано майно по 9 підприємствах-боржниках на загальну суму 2544,8 тис.грн, передано на стягнення до суду матеріали по 35 боржниках на загальну суму податкового боргу 14514,9 тис.грн, передано до суду матеріали щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок заставленого майна боржника по 2 боржникам на загальну суму 15850,2 тис.грн, надійшло в судовому порядку 217,8 тис.грн. | |  | |  | |  |  |  |  | | |
|  | - проведення засідань комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податкових та інших надходжень до бюджетів усіх рівнів та реалізація заходів по скороченню податкового боргу | | За 1 півріччя проведено 3 засідання з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податкових та інших надходжень до бюджетів усіх рівнів, на які викликались керівники 17 підприємств-боржників, внаслідок цього надійшло до бюджету 1 392,5 тис.грн. | |  | |  | |  |  |  |  | | |
| 1.3 | *Збільшення ресурсів Пенсійного фонду* | |  | |  | |  | |  |  |  |  | | |
|  | - забезпечення виконання запланованих показників по надходженнях до Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві | | До Управління пенсійного фонду України в Дарницькому районі м. Києва станом на 01.07.2015 надійшло страхових внесків 2,7 млн грн. | | млн грн. | | 2,25 | | 2,7 | 119,6 | - |  | | |
|  | - здійснення заходів, спрямованих на скорочення недоїмки зі сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду | | Заборгованість платників по страховим внескам станом на 01.07.2015 складає 3438,7 тис. грн, недоїмка – 2583,7 тис. грн. | |  | |  | |  |  |  |  | | |

**2. Підвищення рівня конкурентоспроможності промислового комплексу м. Києва**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | *Підвищення конкурентоспроможності промислової високотехнологічної продукції міста* | |  |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | |
|  | - сприяння товаровиробникам у збільшенні обсягів виробництва конкурентоспроможної та імпортозамінної продукції | | За попередніми даними за січень-червень 2015 року підприємствами Дарницького району реалізовано промислової продукції на суму близько 2,3 млрд грн.  За статистичними даними в січні-травні 2015 року промисловими підприємствами Дарницького району реалізовано продукції на суму 2016,6 млн грн., що становить 4,0% від обсягу реалізації промислової продукції в цілому по місту Києву.  У загальних обсягах реалізованої продукції 36,40% складають продукти хімічні та фармацевтичні, 12,1% машини та устаткування, комп’ютери, вироби електронні; 9,9% вироби металеві готові; 7,6% вироби гумові та пластмасові; продукція промислова та інша - 30,2%. Питома вага району в загальному обсязі міста – 4,0%. |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | |
|  | - проведення моніторингу щодо впровадження промисловими підприємствами району інноваційних технологій | | В районі впроваджують інновації 20 промислових підприємств. Обсяг реалізованої промисловими підприємствами інноваційної продукції складає 68,2 млн грн, або 1,8% від загального обсягу реалізованої продукції. За показником “Питома вага реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої промислової продукції” Дарницький район посідає 5 місце серед районів міста Києва. Для підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг підприємства району впроваджують системи управління якості. Так, 16 промислових підприємств району виробляють високотехнологічну продукцію, сертифіковану за стандартами ISO. |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | |
|  | - сприяння у залученні інвестицій для реалізації інноваційно-інвестиційних проектів промисловими підприємствами міст | | При формуванні проекту Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2015 рік до Департаменту економіки та інвестицій було надано інноваційні проекти промислових підприємств району, які заплановано реалізувати у 2015 році. |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | |
| 2.2 | *Популяризація та сприяння збуту продукції, яка виробляється київськими промисловими виробниками* | |  |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | |
|  | -інформаційна взаємодія між промисловими підприємствами та місцевими органами влади у впровадженні інформаційної системи бази даних промислового і наукового комплексів м. Києва ІС "ПРОМИСЛОВІСТЬ І НАУКА | | З метою залучення до участі у створенні бази даних промислового і наукового комплексів ІС “Промисловість і наука” широкого кола промислових підприємств Дарницькою районною в місті Києві держадміністрацією надіслані на промислові підприємства та наукові установи Дарницького району презентаційні матеріали ІС "ПРОМИСЛОВІСТЬ І НАУКА" та логін/паролі підприємств для доступу в облікові записи системи.  Свою контактну інформацію ввели 13 промислових підприємств та 3 наукові установи Дарницького району. |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | |
|  | - залучення підприємств району до участі в регіональному етапі Все-українського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) – «100 кращих товарів України» та загальнодержавній виставковій акції „Барвиста Україна” | | Після затвердження розпорядження Київської міської державної адміністрації про проведення регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) - “100 кращих товарів України“ у 2015 році в місті Києві, Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією було проведено відповідну роботу по залученню підприємств, що входять до промислового комплексу Дарницького району міста Києва, до участі у вищезазначеному Конкурсі. |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | |
|  | - залучення промислових підприємств міста до участі в Міжнародних виставкових заходах | | У І півріччі 2015 року ТОВ СП «Голографія» 16.04.2015 взяло участь у виставці «INTERPOL World 2015» в Сінгапурі.  ПАТ «Елміз» взяло участь у ХХІІ Міжнародній спеціалізованій виставці технологій гірничих розробок "Уголь России и Майнинг", м. Новокузнецьк. |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | |
|  | - розміщення на офіційному сайті Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації номенклатури продукції промислових підприємств району, яка може закуповуватись для потреб міського господарства | | В січні 2015 року до Департаменту промисловості та розвитку підприємництва надано перелік продукції (товарів, робіт і послуг), яка виробляється промисловими підприємствами Дарницького району та може бути закуплена для потреб міського господарства у 2015 році. |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | |
| 2.3 | *Підвищення ефективності роботи промислового комплексу міста* | |  |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | |
|  | * забезпечення інформування товаровиробників міста про проведення тендерів головними розпорядниками бюджету міста Києва по закупівлі продукції та послуг для потреб міського господарства | | Інформація про закупівлі товарів, робіт і послуг розміщується в офіційному друкованому виданні «Вісник державних закупівель» та на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі» за адресою в мережі Інтернет [www.tender.me.gov.ua](http://www.tender.me.gov.ua/) |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | |
|  | - здійснення аналізу стану закупівель продукції у промислових підприємств району за бюджетні кошти районними розпорядниками коштів | | На виконання протоколу доручень №36 апаратної наради ВО КМР (Київської міської державної адміністрації) проведено аналіз стану закупівель продукції у промислових підприємств району за бюджетні кошти районними розпорядниками коштів, та надано звіт в Департамент промисловості та розвитку підприємництва (лист від 10.07.2015 №101-6788/04). |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | |
|  | -проведення моніторингу виконання заходів з енергозберігаючих технологій на промислових підприємствах відповідно до "Регіональної програми підвищення енергоефективності на 2011-2015 роки для міста Києва" | | На виконання доручень Департаменту промисловості та розвитку підприємництва:  1. Керівники промислових підприємств - найбільші споживачі природного газу Дарницького району ознайомлені з маршрутною картою скорочення споживання газу та щоквартально надають інформацію про показники заміщення та скорочення споживання природного газу на підприємствах та реалізацію інвестиційних проектів, спрямованих на ці цілі.  2. Підготовано звіт щодо реалізації заходів “Регіональної програми підвищення енергоефективності на 2011-2015 роки для міста Києва” за І півріччя 2015 року промисловими підприємствами району.  3. Оновлено перелік енергозберігаючої та енергоефективної продукції, яка виробляється на підприємствах Дарницького району міста Києва та може використовуватись у міському господарстві. |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **3. Інвестиційна політика** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основні завдання та заходи Програми на 2015 рік | | Інформація про хід виконання завдань та заходів  Програми за січень-червень 2015 року | | Одиниці виміру | Заплановано | | | | | | Показники виконання | | | % виконання Програми | | | Темп росту/ зниження у % до відповідного періоду 2014 року | | | | Причини невиконання та заходи, що будуть вживатись з метою забезпечення виконання завдань Програми | | | | | | |
|  | *Подальше залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку міста Києва:* | |  | |  |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | | |
| 1 | - підготовка, впровадження та супровід пріоритетних інвестиційних проектів Дарницького району м. Києва, в тому числі в рамках реалізації Стратегії розвитку Києва до 2025 року («Першокласна інфраструктура», «Зроблено в Києві», «Електронний уряд», «Культурна височина», «Дніпровська перлина», «Здоровий киянин», «Центр поруч з домом», «Міжнародна гавань штаб-квартир», «Ощадлива енергетика») | | На розгляді постійної діючої комісії Київської міської ради з питань паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства знаходяться 4 інвестиційні проекти: «Реконструкція та модернізація бойлерних з надбудовою 2-го поверху» за адресами: Харківське шоссе №№ 55б, 59А, 61Б, 69. | |  |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | | |
| 2 | - моніторинг та супроводження інвестиційних договорів, укладених за результатами проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів для будівництва, реконструкції, реставрації об‘єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури Дарницького району м. Києва | | Потенційним інвесторам, які звертаються до Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації з пропозиціями щодо реалізації проектів, надаються консультації та необхідні матеріали стосовно порядку проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об'єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва (затвердженого рішенням Київської міської ради від 24.05.2007 № 528/1189). | |  |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **4. Управління комунальним майном територіальної громади м. Києва** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основні завдання та заходи Програми на 2015 рік | | Інформація про хід виконання завдань та заходів  Програми за січень-червень 2015 року | | Одиниці виміру | | Заплановано | | | | | Показники виконання | | | % виконання Програми | | | Темп росту/ зниження у % до відповідного періоду 2014 року | | | | Причини невиконання та заходи, що будуть вживатись з метою забезпечення виконання завдань Програми | | | | | | |
|  | *Удосконалення системи управління та контролю за діяльністю комунальних підприємств* | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |
|  | -забезпечення розгляду на засіданнях балансових комісій показників фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності, переданих до сфери Дарницької районної в місті Києві державної адміністрацій, за 2014 рік та І півріччя 2015 року та, за результатами, підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності їх роботи | | Проведені засідання балансової комісії за результатами фінансово - господарської діяльності підпорядкованих комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств за 2014 рік та надані відповідні доручення з метою усунення зауважень до їх діяльності. | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |
|  | - посилення фінансового контролю за діяльністю комунальних підприємств у частині забезпечення прибуткової діяльності, виконання затверджених показників фінансових планів на 2015рік, раціонального планування та використання кадрових, майнових, матеріальних і фінансових ресурсів | | Здійснюється контроль за діяльністю підпорядкованих комунальних підприємств у частині забезпечення їх прибуткової діяльності, виконання затверджених показників фінансових планів та раціонального використання майна комунальної власності територіальної громади міста Києва. | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |
|  | - здійснення контролю за своєчасним та в повному обсязі перерахуванням до бюджету міста Києва 50% (25%) надходжень від оренди комунальної власності територіальної громади міста Києва, переданого до сфери управління | | Здійснюється контроль за своєчасним та у повному обсязі перерахуванням до бюджету міста Києва 50% (25 %) від оренди майна комунальної власності територіальної громади міста Києва переданого до сфери управління. | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |
|  | -ініціювання питання щодо оптимізації неефективно працюючих збиткових підприємств комунальної власності міста, які передано до сфери управління району та які не створюють економічного та соціального ефекту для розвитку міста | | Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією виконуються заходи по виконанню рішення Київської міської ради від 02.06.2015 № 604/1468 про реорганізацію комунального підприємства «Екологія», яке не здійснює фінансово-господарську діяльність. | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |
| 5 | -контроль за здійсненням та завершенням організаційно-правових заходів по ліквідації, реорганізації юридичних осіб комунальної власності м. Києва, по яких прийняті відповідні рішення власника | | Здійснюються заходи по припиненню комунальних підприємств по яким прийняті відповідні рішення та щомісячно надається інформація до Департаменту комунальної власності м. Києва. | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |
|  | *Збільшення ресурсної бази міського бюджету за рахунок підвищення ефективності використання майна комунальної власності міста* Києва: | |  | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |
|  | - забезпечення виконання затверджених показників надходжень до бюджету міста Києва у 2015 році по податку на прибуток комунальних підприємств, відрахуванню частки прибутку, відчуженню майна та акцій комунальної власності, від оренди майна та сплати дивідендів | | Надходження до бюджету м.Києва:  Податок на прибуток комунальних підприємств  Частка прибутку комунальних підприємств  50% (25% ) від отриманої орендної плати | | тис.грн  тис.грн  тис.грн | | 867,2  485,6  4446,3 | | | | | 1883,6  211,78  1732,8 | | | | 217,2  43,6  39,0 | | | 377,07  96,5  84,6 | | | | У зв’язку з прийняттям Київрадою рішення від 09.10.2014  № 270/270 новостворене КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» перераховує до бюджету 25% надходжень від орендної плати, у той час як за аналогічний період минулого року КП «ДОНФ Дарницького району міста Києва», яке передало весь нежитловий фонд вищезазначеному КП, сплачувало 50 %.  Враховуючи фінансову кризу орендарі достроково припиняють договори оренди. | | | | | | | |
|  | -проведення роботи з комунальними підприємствами, установами та організаціями отримувачами орендної плати щодо необхідності здійснення ними ефективної претензійно-позовної роботи по стягненню заборгованості орендарів по орендній платі за користування майном комунальної власності територіальної громади міста Києва | | Проводиться робота з комунальними підприємствами, установами та організаціями щодо необхідності здійснення ефективної претензійно-позовної роботи по стягненню заборгованості орендарів по орендній платі .  Головою Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації проведено особистий прийом боржників з орендної плати за користування приміщеннями, які перебувають на балансі закладів освіти.  За результатами, Управлінням освіти підготовано графік реструктуризації заборгованості орендарів, який затверджений головою райдержадміністрації. | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |
|  | * зменшення залежності комунальних підприємств від бюджетного фінансування за рахунок розвитку госпрозрахункової діяльності | | Створено КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району міста Києва» якому від КП «Дирекція по обслуговуванню нежитлового фонду Дарницького району», КП «Господар» та КП «Дирекція замовника з управління житловим господарством Дарницького району міста Києва» буде передано житловий фонд та нежитловий фонд, який знаходиться у них на балансі, а також інше нерухоме та рухоме майно, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та перебуває на балансі вказаних підприємств. | |  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **5. Розвиток споживчого ринку** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основні завдання та заходи Програми на 2015 рік | | Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми за січень-червень 2015 року | | Одиниці виміру | | Заплановано | | | | | Показники виконання | | | | | % виконання Програми | | | Темп росту/ зниження у % до відповідного періоду 2014 року | | | | Причини невиконання та заходи, що будуть вживатись з метою забезпечення виконання завдань Програми | | | | | |
|  | *Забезпечення продовольчої безпеки міста* | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
|  | * проведення моніторингу щодо наявності запасу борошна на ДП ПАТ Хлібокомбінат №11, щодо виготовлення сортів хліба, які користуються найвищим споживчим попитом у населення. | | Відповідно до угоди між ПАТ «Київхліб», Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) заплановано розміщення об’єктів роздрібної торгівлі хлібом та хлібобулочними виробами, що користуються найвищим споживчим попитом у місті Києві, за визначеними в Додатках до Договорів адресами, в тому числі за 28 адресами у Дарницькому районі. Станом на 30.06.2015 ПАТ «Київхліб» введено в дію 9 павільонів із продажу хліба за соціальними цінами. | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
|  | - проведення районних ярмарків із реалізації сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів з залученням на споживчий ринок міста додаткових товарних ресурсів від безпосередніх виробників із різних регіонів України | | У І півріччі 2015 року на території району було організовано та проведено 17 ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів до участі в яких залучались суб’єкти малого та середнього бізнесу. | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
|  | *Розвиток мережі закладів торговельного та побутового обслуговування:* | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
|  | -проведення моніторингу об'єктів побутового обслуговування, спрямованого на поліпшення їх діяльності, надання консультативної та інформаційної допомоги | | Сформовано збалансовану мережу об’єктів побуту шляхом раціонального розміщення служби побуту, її розширення для більш повного задоволення потреб мешканців району. Проведено інвентаризацію об’єктів побуту та зроблено аналіз техніко-економічних показників їх діяльності по обсягах вироблених послуг та чисельності працюючих. Результати направлені до управління торгівлі та побуту КМДА для подальшого узагальнення. | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
|  | - сприяння у створенні збалансованої торговельної мережі з урахуванням темпів та масштабів житлової забудови району | | На сьогодні, мешканці району в межах пішохідної досяжності в повному обсязі забезпечені торговельними площами продовольчих та непродовольчих підприємств. Фактичний показник забезпеченості торговельними площами району становить 795,2 м2 на 1000 мешканців, що перевищує показник нормативу наказу Мінекономіки на 239,8 м2 . | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
|  | *Посилення протидії несанкціонованій і стихійній торгівлі* | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
|  | - впорядкування розміщення малих архітектурних форм і тимчасових споруд у сфері торгівлі та побутового обслуговування | | Провадження сезонної дрібнороздрібної торгівлі у місті Києві в 2015 році здійснюється відповідно до вимогрозпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.04.2015 № 300 «Про затвердження Порядку розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів сезонної дрібнороздрібної мережі в місті Києві».  Слід зазначити, що розпорядженням КМДА від 14.04.2015 № 365 «Про затвердження схеми розміщення об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві» затверджено схеми розміщення об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві, зокрема у Дарницькому районі, за 4 напрямками:   * «Баштанні культури» - за 23 адресами; * «Безалкогольні напої (окрім пива); морозиво» – за 40 адресами; * «Овочі, фрукти» - за 17 адресами; * «Дитячі та карнавальні іграшки, повітряні кульки» - за 6 адресами.   Комунальне підприємство «Міський магазин» - замовник робіт з облаштування та утримання місць для розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної мережі та сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі на території міста Києва, організатор торгів на право розміщення вказаних вище об’єктів та уповноважений укладати за результатами торгів із суб’єктами господарювання договори. КП «Домашній магазин» здійснив торги за вказаними вище напрямками. Інформація про переможців оприлюднюється на сайті КМДА. | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
|  | -сприяння приведенню санітарно-технічного стану та зовнішнього вигляду ринків до вимог сьогодення, проведенню модернізації торговельних місць, покращенню умов праці, розширенню асортименту послуг | | Згідно з вимогами [Закону України від 28.12.2014 р. № 76 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України"](http://docs.dtkt.ua/doc/1214.12.0) встановлено, що перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби України та Державної фінансової (інспекції України) здійснюються протягом січня - червня 2015 року виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб'єкта господарювання щодо його перевірки.  З огляду на те, що комісійних перевірок готовності підприємств ринкової мережі району до весняно-літнього періоду не проводилось, керівниками ринків та ринкових майданчиків Дарницького району самостійно розроблено плани заходів по підготовці ринків та ринкових майданчиків до роботи у весняно-літній період 2015 року та здійснюється їх реалізація. | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
|  | - посилення взаємодії з контрольними, наглядовими, податковими, правоохоронними органами з ліквідації місць несанкціонованої та стихійної торгівлі | | Райдержадміністрація постійно взаємодіє з правоохоронними органами щодо здійснення заходів по ліквідації місць несанкціонованої торгівлі. Протягом І півріччя 2015 року демонтовано 65 тимчасових споруд. Опрацьовано 34 звернення громадян та організацій. Реагування на звернення щодо ліквідації місць несанкціонованої та стихійної торгівлі відбувались вчасно і в повному обсязі. | |  | |  | | | | | 34 | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **6. Підтримка розвитку підприємництва та покращення бізнес-середовища** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основні завдання та заходи Програми на 2015 рік | | Інформація про хід виконання завдань та заходів  Програми за січень-червень 2015 року | | Одиниці виміру | | | Заплановано | | | | Показники виконання | | | % виконання Програми | | | | | | Темп росту/ зниження у % до відповідного періоду 2014 року | | | | Причини невиконання та заходи, що будуть вживатись з метою забезпечення виконання завдань Програми | | | | | | |
|  | - регулярне проведення телефонних "гарячих ліній" з питань підприємництва | | Для надання консультацій суб'єктам підприємницької діяльності постійно працює телефонна «гаряча лінія» в ЦНАП. Також, надіслати звернення можна через веб-сайт Дарницької райдержадміністрації. | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  | - забезпечення ефективної взаємодії органів місцевої влади з підприємцями та їх громадськими об’єднаннями | | В Центрі надання адміністративних послуг (Дозвільний центр функціонує у складі ЦНАП) запроваджено електронну чергу, електронний документообіг та встановлено інформаційні кіоски, в яких розміщено необхідну інформацію щодо отримання ДДХ та надання адміністративних послуг районного та міського рівня. Всі суб’єкти надання адміністративних послуг працюють в єдиній міській програмі «Міський дозвільний центр» та надавачі адміністративних послуг підключені та вносять справи до міського веб-порталу «Адміністративних послуг». | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  | *Оптимізація дозвільної системи у сфері господарської діяльності:* | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  | - забезпечення суб’єктів підприємництва вичерпною та актуальною інформацією щодо вимог та порядку одержання документів дозвільного характеру | | Суб’єктів господарської діяльності забезпечено вичерпною інформацією щодо вимог та порядку одержання документів дозвільного характеру на веб-сайті Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації та на інформаційних стендах. Заявникам надана можливість:   * ознайомитися з порядком дистанційного запису на прийом на певний день та час в ЦНАП; * електронного завантаження бланків заяв; * отримати інтерактивну консультацію через окремий банер зворотного зв’язку; * надати пропозиції щодо роботи ЦНАП через електронну мережу; * заповнити в електронному варіанті анкету щодо якості надання послуг в ЦНАП. | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  | *Удосконалення ресурсної підтримки та системи інформаційно-консультативного, аналітичного забезпечення суб’єктів* *підприємництва:* | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  | * підтримка створення та діяльності об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, в т.ч. розвитку Київського інноваційного бізнес-інкубатора | | Відповідно до Меморандуму про спільну діяльність з розвитку інфраструктури підприємництва в місті Києві, укладеного 7 травня 2012 року між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), Головним управлінням Пенсійного фонду України у м. Києві та Державною податковою службою у м. Києві, Дарницькою райдержадміністрацією укладено договір про співпрацю з ТОВ «Київський Бізнес-Центр» від 21 березня 2014 року, в особі директора Охріменка Олександра Анатолійовича. | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  | * проведення семінарів та круглих столів із залученням підприємців та їх громадських об’єднань з обговорення проблемних питань підприємницької діяльності | | За звітний період круглі столи з проблемних питань підприємницької діяльності із залученням підприємців та їх громадських об’єднань в райдержадміністрації не проводились. | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  | - організація виставок, ярмарків, ділових переговорів, бізнес-зустрічей із залученням суб’єктів малого та середнього бізнесу | | У І півріччі 2015 року на території району було організовано та проведено 17 ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів до участі в яких взяли участь 9175 суб’єктів господарювання. | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  | *Підтримка підприємницької ініціативи безробітних, забезпечення соціально-трудової адаптації соціально-вразливих верств населення шляхом залучення їх до підприємницької діяльності:* | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  | * сприяння розвитку підприємницької ініціативи серед безробітних шляхом проведення профорієнтаційної роботи, організації відповідної професійної підготовки, надання одноразової виплати – допомоги по безробіттю   для організації власної справи | | Одноразову допомогу по безробіттю на відкриття власної справи отримали 58 безробітних. | |  | | |  | | | | 58 | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  | * надання консультаційної, методичної та юридичної допомоги з питань організації та ведення підприємницької діяльності особам з функціональними обмеженнями | | За січень-червень 2015 року проведено 7 семінарів «Від бізнес ідеї-до власної справи», в яких взяло участь 86 осіб, а також 4 семінари «Як розпочати свій бізнес» в яких взяло участь 66 осіб. 58 осіб відкрили власну справу,отримавши одноразову допомогу. | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **7. Реформування системи надання адміністративних послуг** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основні завдання та заходи Програми на 2015 рік | | Інформація про хід виконання завдань та заходів  Програми за січень-червень 2015 року | | Одиниці виміру | | | | Заплановано | | | | Показники виконання | | % виконання Програми | | | | | | Темп росту/ зниження у % до відповідного періоду 2014 року | | | | | | Причини невиконання та заходи, що будуть вживатись з метою забезпечення виконання завдань Програми | | | | | | |
|  | *Забезпечення прозорості і відкритості розгляду звернень громадян та суб'єктів господарювання до органів влади* | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | * встановлення чіткого переліку адміністративних послуг, які надаються через центри надання адміністративних послуг | | Для підготовки проекту рішення Київської міської ради надані пропозиції до переліку адміністративних послуг, які надаються через центри таких послуг з урахуванням послуг органів виконавчої влади, які затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 року № 523-р, а також надані пропозиції до Концепції діяльності Центрів на території міста Києва. | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | - створення єдиної мережі та стандарту надання адміністративних послуг | | Адміністративні послуги в Центрі надаються відповідно до затверджених інформаційних та технологічних карток. | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | *Підвищення якості надання адміністративних послуг шляхом запровадження європейських стандартів* | |  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | - проведення підготовчих робіт та впровадження системи управління якістю адміністративних послуг на базі стандартів ISO 9001, в тому числі мінімізація кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг; стандартизація процедур надання адміністративних послуг; розроблення критеріїв оцінки роботи адміністраторів та суб'єктів надання адміністративних послуг | | Відповідно до рішення Київської міської ради від 16.04.2015 № 409/1274 «Про затвердження Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015 - 2018 роки», питання щодо впровадження системи управління якістю адміністративних послуг на базі стандартів ISO 9001 координує - Департамент Центр надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | *Забезпечення надання через ЦНАП всіх визначених законом адміністративних послуг:* | | Протягом I півріччя 2015 року зареєстровано 21423 адміністративних послуг, надано 4684 консультацій. | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | - запровадження надання через ЦНАПи всіх адміністративних послуг, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року N 523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг" | | До роботи в Центрі надання адміністративних послуг залучені РВ ДМС у місті Києві, Дарницьке РУ ДСНС у м. Києві, ГУ Держземагенства міста Києва, територіальне управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України та Державна архітектурно-будівельна інспекція. | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | Підвищення кваліфікації адміністраторів, державних адміністраторів, представників суб’єктів надання адміністративних послуг та дозвільних органів: | | Всі суб’єкти надання адміністративних послуг працюють в єдиній міській програмі «Міський дозвільний центр» та надавачі адміністративних послуг підключені та вносять справи до міського веб-порталу «Адміністративних послуг». | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| 9 | * участь у навчальних семінарах-тренінгах для адміністраторів, державних адміністраторів, представників суб’єктів надання адміністративних послуг та дозвільних органів | | З метою підвищення кваліфікації адміністратори та державні адміністратори Центру взяли участь у семінарах – тренінгах, які були організовані на базі Центру надання адміністративних послуг міста Києва. | |  | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |
|  | - участь у Всеукраїнських конкурсах "Кращий дозвільний центр" та "Кращий державний адміністратор" | |  | |  | | | | |  | | | |  |  | | | | | |  | | | | | У 1 півріччіі 2015 року не проводились. | | | | | | |
|  | *Удосконалення інформаційно-консультативного забезпечення суб'єктів звернення* | | Для інформування суб’єктів господарювання та громадян про роботу Центру, порядок та процедуру оформлення адміністративних послуг, в Центрі працює ресепшн, який здійснює консультування відвідувачів та надає їм організаційну допомогу. | |  | | | | |  | | | |  |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | - здійснення електронних консультацій заявників | | Протягом 1 півріччя 2015року надано 98 електронних консультацій, 583 заявника попередньо записалися через електронний сервіс на прийом та отримали адміністративну послугу. | |  | | | | |  | | | |  |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | - запровадження SMS-інформування про результати розгляду справи щодо надання адміністративних послуг | | Запроваджено SMS інформування про результати розгляду справи щодо надання адміністративних послуг державними адміністраторами та адміністраторами ЦНАП. | |  | | | | |  | | | |  |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | *Вивчення потреб споживачів послуг та рівня їх задоволеності надаваними послугами* | |  | |  | | | | |  | | | |  |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | - моніторинг якості надання адміністративних послуг, в тому числі пряме анкетування або опитування заявників; проведення консультацій з громадськими організаціями | | Проведено анкетування суб’єктів звернень щодо якості обслуговування в ЦНАП. В анкетуванні та опитуванні прийняли участь 52 респондента. Протягом I півріччя надійшло 37 анкет в яких надано позитивну оцінку роботи Центру та висловлені адресні подяки. | |  | | | | |  | | | |  |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | - запровадження механізму оперативного реагування на скарги заявників | | В ЦНАП створені умови для оперативного вирішення будь - яких проблемних питань суб’єктів звернень керівником Центру на місці. | |  | | | | |  | | | |  |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |

8.**ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Розвиток та оптимізація маршрутної мережі міста:* | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | | | |
|  | - надання пропозицій щодо будівництва світлофорних об’єктів | | | З метою забезпечення безпеки учасників дорожнього руху та недопущення травматизму пішоходів, Дарницькою райдержадміністрацією листами від 16.01.2015 №101-380/02, від 06.02.2015 №101-1088/02, від 04.02.2015 №101-996/02, від 02.03.2015 №101-1909/01 надавались пропозиції до виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) щодо необхідності першочергового встановлення світлофорних об’єктів в місцях найбільш аварійно-небезпечних нерегульованих пішохідних переходів, а саме:вул. Ревуцького, 18-22; просп. П.Григоренка, 23-25; вул. Тростянецька №№ 2-19/1 (в місці розташування трамвайної та автобусної зупинок «вул. Ревуцького»);Харківське шосе, 21/6; вул. Драгоманова – вул. Кошиця;вул. Леніна – вул. Дружби (мкр. Бортничі, СЗШ № 305); вул. Вербицького, 10;вул. Центральна (вул. Садова) – вул. Колекторна. |  |  | |  | |  | |  | |  | | | | |
|  | - сприяння щодо вирішення проблемних питань по влаштуванню велосипедних доріжок у районі | | | Для надання зручностей велосипедистам, КП «Київтранспарксервіс» облаштовані безкоштовні велостоянки по проспекту Миколи Бажана (біля станцій метро «Позняки» та «Харківська»).  На сьогодні роботи з подовження велосипедної мережі Дарницького району не проводились в зв’язку з відсутністю фінансування з міського бюджету. |  |  | |  | |  | |  | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **9. РОЗВИТОК ТА РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА** | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | Основні завдання та заходи Програми на 2015 рік | | | Інформація про хід виконання завдань та заходів  Програми за січень-червень 2015 року | Одиниці виміру | Заплановано | | Показники виконання | | % виконання Програми | | Темп росту/ зниження у % до відповідного періоду 2014 року | | Причини невиконання та заходи, що будуть вживатись з метою забезпечення виконання завдань Програми | | |
|  | *Формування сприятливих умов для створення та функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)* | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1 | - сприяння розвитку та вдосконалення функціонування центрів сприяння й підтримки ОСББ (ресурсних центрів), у т. ч. системи підготовки та перепідготовки управителів багатоквартирних будинків | | | У Дарницькому районі міста Києва діє консультаційний центр по роботі зі сприяння створення ОСББ, створено та діють ініціативні групи. Представникам ініціативних груп постійно надаються детальні роз’яснення щодо права власників житлових та нежитлових приміщень на створення в будинку об’єднання співвласників багатоквартирного будинку для забезпечення реального механізму контролю за якістю надання житлово-комунальних послуг. Щоденно проводиться роз’яснювальна робота з мешканцями будинків щодо доцільності створення ОСББ. З початку року створено 3 ОСББ. | од |  | | 3 | | 100 | | 100 | |  | | |
|  | *Створення системи ефективного управління житлом та підприємствами галузі* | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | - організація навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування та працівників ЖЕО | | | КП «Господар Дарницького р-ну м. Києва» періодично проводить навчання працівників в учбово – курсових навчальних закладах міста, в тому числі в УКК «Київжитлоспецексплуатація», для отримання допусків до робіт з підвищеною небезпекою, підвищення кваліфікації та отримання необхідних навичок і знань. За останній час на підприємстві пройшли профільне навчання і отримали відповідні посвідчення 25 кваліфікованих фахівців та 19 робітників.  Потреба у навчанні на 2015 рік відповідальних категорій працівників складає: з питань охорони праці посадових осіб, фахівців та членів комісії перевірки знань – 14 чол.;відповідальних з «Правил технічної експлуатації теплових установок та тепломереж» - 7 чол.;з безпечної експлуатації будівель і споруд – 8 чол.; з правил охорони праці на автомобільному транспорті – 2 чол.; з пожежної безпеки – 20 чол. |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | - забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків | | | На території Дарницького району міста Києва розташовано 34 гуртожитки різних форм власності. На виконання вимог Законів України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», відповідно до рішення сесії Київської міської ради від 24.05.2012 №596/7933 «Про приватизацію жилих приміщень у гуртожитках м. Києва» Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація здійснює приватизацію кімнат у гуртожитках. За час експлуатації гуртожитків комунальної форми власності виселення мешканців з гуртожитків не відбувалось. Станом на 01.07.2015 з 768 житлових кімнат, які можуть приватизуватись приватизовано 546 кімнат. | кімн |  | | 546 | | 100 | | 170 | |  | | |
|  | *Модернізація та технічне переоснащення житлового фонду, інженерних мереж і устаткування* | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | - капітальний ремонт житлових будинків та прибудинкових територій, в тому числі із застосування енергозберігаючих технологій і обладнання | | | Заплановано проведення робіт з капітального ремонту фасадів, покрівель та сходових клітин житлових будинків за 66 адресами згідно розпоряджень КМДА від 09.04.2015 №346, від 30.06.2015 № 632. |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | - облаштування ігрових та спортивних майданчиків | | | Облаштування ігрових та спортивних майданчиків проводитимуться за 32 адресами згідно розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.04.2015 №396. |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | *Підвищення надійності експлуатації водопровідно-каналізаційного господарства:* | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | * участь у реконструкції циркуляційних систем гарячого водопостачання житлових будинків на виконання Міської цільової програми «Гаряча вода у м. Києві» на 2011- 2015 роки | | | Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація направила до ДЖКІ КМДА відпрацьований та погоджений з ПАТ «Київенерго» адресний перелік робіт на суму 3052 тис.грн. |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | * участь у створенні єдиної міської аварійно-диспетчерської служби | | | Підрядна організація ТОВ «СЕА Електротехніка» продовжує виконувати умови договору лізінгу обладнання щодо технічного обслуговування модернізованої ОДС в ЖЕД 205. |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | * участь у створенні єдиної системи моніторингу діяльності підприємств житлово-комунального господарства | | | Комунальним підприємством «Дирекція замовника з управління житловим господарством Дарницького району міста Києва» укладено договір з ТОВ «Барс Україна» від 15.10.2014 № 15/10 «Про надання послуг операційно-диспетчерського обслуговування об’єднаних диспетчерських систем».  Диспетчерська служба КП «Господар Дарницького району міста Києва» з 4-х в минулому, на сьогодні налічує 3 диспетчерські пункти, було проведено об’єднання двох диспетчерських пунктів ЖЕД – 223 в один.  Комунальним підприємством «Господар Дарницького району міста Києва» укладено договір з ТОВ «Барс Україна» від 15.10.2014 № 15 «Про надання послуг операційно-диспетчерського обслуговування об’єднаних диспетчерських систем».  На даний час опрацьовується питання по встановленню обладнання у будинках, де система диспетчеризації повністю відсутня. Після його вирішення будуть створені умови для переходу на єдиний програмно-апаратний комплекс. |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **10. *Житлова політика*** | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основні завдання та заходи Програми на 2015 рік | | | Інформація про хід виконання завдань та заходів  Програми за січень-червень 2015 року | Одиниці виміру |  | | Показники виконання | | % виконання Програми | | Темп росту/ зниження у % до відповідного періоду 2014 року | | Причини невиконання та заходи, що будуть вживатись з метою забезпечення виконання завдань Програми | | |
|  | *Реалізації національного проекту щодо забезпечення громадян доступним житлом:* | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 1 | - підвищення рівня забезпеченості населення доступним житлом відповідно до Програми будівництва (придбання) доступного житла у м. Києві на 2010 – 2017рр., в тому числі, шляхом застосування механізму спільного фінансування за схемою 70х30 | | | За програмою змішаного будівництва житла (Доступне житло) на обліку перебуває –1816 родин.  Видано 259 довідок громадянам Дарницького району міста Києва про перебування на квартирному обліку. Бажаючі скористатися програмою будівництва (придбання) доступного житла направляються до Іпотечного центру в місті Києві та Київської області, який здійснює розподіл відповідного житла. |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | *Забезпечення житлом громадян, які потребують соціального захисту:* | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | - формування та утримання житлового фонду соціального призначення з метою забезпечення житлом громадян, що перебувають на соціальному квартирному обліку | | | На обліку для отримання житлової площі з фонду соціального призначення в Дарницькому районі міста Києва перебуває 8 родин.  На квартирному обліку для надання житлової площі з державного житлового фонду перебуває 6937 сімей. |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | * придбання (будівництво) житла для працівників бюджетних установ, у тому числі медичних працівників первинної ланки, працівників житлово-комунального господарства, соціального захисту, тощо | | | Протягом 2015 року затверджено рішення адміністрацій підприємств, організацій та установ Дарницького району міста Києва щодо надання службової житлової площі працівникам за місцем роботи – 11 працівникам. |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | | ***11. Підвищення енергоефективності***  **3.3. РЕФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ КИЯН** | | | | | | | | | | | | |
|  | *Підвищення енергоефективності житлових будинків та будівель бюджетної сфери, впровадження енергозберігаючих технологій:* | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | - термосанація будівель бюджетної сфери | | | З 24.06.2015 розпочато термосанацію ліцею «Наукова зміна». |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |

**12**.***Демографічний розвиток,підтримка дітей,сімї, та молоді***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основні завдання та заходи Програми на 2015 рік | Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми за січень-червень 2015 року | Одиниці виміру | заплановано | Показники виконання | % виконання Програми | Темп росту/ зниження у % до відп. періоду 2014 року | Причини невиконання та заходи, що будуть вживатись з метою забезпечення виконання завдань Програми |
|  | *Підвищення рівня народжуваності та розвиток сім’ї:* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - формування та збереження репродуктивного здоров’я у дітей та молоді (реалізація міської комплексної програми «Репродуктивне здоров’я населення м. Києва на 2008 - 2015 роки») | * Кількість новонароджених дітей * Проведення медичними закладами профілактичних оглядів серед дітей у віці 15-17 років (відсоток охоплених від підлягаючих) * Кількість дітей, які підлягали проведенню   профілактичних оглядів   * Кількість дітей, яким проведено профілактичні огляди у закладах охорони здоров’я | Осіб  %  Осіб  Осіб | 75657  10255 | 2077  100%  63381  8389 | 46,1%  83,8%  81,8% | 96%  105,5%  110%  100% |  |
|  | -виховання відповідального батьківства, подолання кризових ситуацій в сім’ї, проведення просвітницької роботи з населенням з сімейної проблематики; реалізація програми підготовки до подружнього життя «Щаслива сім’я»; удосконалення системи планування сім’ї | Протягом звітного періоду Центром сім’ї Дарницького району міста Києва реалізовувалась програма «Сімейні цінності» для мешканців району, в рамках якої проведено 3 тренінги, заходами охоплено 62 особи.  Протягом звітного періоду в Центрі сім’ї Дарницького району міста Києва реалізовувалась програма «Школа щасливої сім’ї» для багатодітних родин району, в рамках якої проведено 4 зустрічі, заходами охоплено 125 осіб. |  |  |  |  |  |  |
|  | - забезпечення медико-соціальної підтримки молодої сім’ї, створення умов для повноцінного розвитку сім’ї та допомога сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах (Міська цільова програма підтримки сім’ї та молоді на 2012 – 2016 роки | Спеціалістами Центру здійснюється облік сімей Дарницького району, які опинилися в складних життєвих обставинах. За потребою здійснюється соціальний супровід сімей, соціальні інспектування та відвідування, надається комплекс необхідних соціальних послуг. Станом на 01.07.2015 на обліку в Центрі перебуває 461 родина, яка опинилися в складних життєвих обставинах. |  |  |  |  |  |  |
|  | *Розвиток систем сімейно-орієнтованого підходу у запобіганні соціального сирітства та догляду за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування (реалізація соціальної ініціативи Президента України щодо розвитку сімейних форм виховання дітей, міської цільової програми «Діти столиці» на 2011 – 2013 роки):* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - оптимізація закладів соціального захисту дітей (зокрема, відкриття соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які з об’єктивних причин не можуть бути влаштовані в сім’ю, віком від 15 до 18 років) | Спеціалістами Центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді здійснюється соціальне супроводження 8 прийомних сімей та 4 дитячих будинків сімейного типу  В районі ефективно функціонує створений спільно з БО «Фонд «Асперн» Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та Соціальний гуртожиток «Дім на половині дороги». В Центрі проживає 7 дітей віком від 2 до 16 років, які опинились в складних життєвих обставинах. В Соціальному гуртожитку проживає 11 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 16 до 21 року, які закінчили школи-інтернати та не мають свого житла. |  |  |  |  |  |  |
|  | - захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в будинках дитини, школах-інтернатах, дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях (Міська програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2015 роки) | Спеціалістами Центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді систематично проводиться рекламно-інформаційна кампанія щодо соціальної підтримки сімей, в тому числі пропаганди сімейних форм влаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На офіційному веб-сайті Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації розміщено інформацію про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують усиновлення, з метою пошуку кандидатів в прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни та усиновлювачі. |  |  |  |  |  |  |
|  | *Підтримка молодіжного інтелектуального капіталу, соціального становлення та громадської активності молоді, сприяння у реалізації її творчого потенціалу:* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -організація роботи з талановитою та обдарованою молоддю, підтримка ініціатив молоді, національно-патріотичне виховання, утвердження моральних цінностей | Проводяться майстер-класи з образотворчого та вітражного мистецтва, квілінгу, петриківського розпису та з аеродизайну. Заходами охоплено 300 дітей. |  |  |  |  |  |  |
|  | *Популяризація здорового способу життя серед молоді:* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -запобігання тютюнопалінню, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІДу серед молоді (Міська цільова програма «Здоров’я киян» на 2012-2016 роки) | Кількість проведених бесід та лекцій медичними працівниками з порушених питань.  Проводиться освітньо-профілактична робота в клубах по роботі з дітьми, молоддю та сім’ями за місцем проживання, під час проведення соціокультурних заходів та інфомаційно-просвітницьких акцій, здійснюється відповідна соціальна робота з особами, яких торкнулася проблема ВІЛ/ СНІДу. | бесіди |  | 451 |  |  |  |
|  | - залучення дітей та юнацтва до систематичних занять фізичною культурою та спортом | Створення мережі шкільних спортивних секцій: в них дітей Кількість районних спортивних змагань | од.  осіб  од. |  | 329  9722  12 |  |  |  |
|  | - забезпечення повноцінного та змістовного оздоровлення та відпочинку дітей | Кількість таборів відпочинку,  в яких оздоровилось | од  осіб |  | 11  711 |  |  |  |
|  | -забезпечення змістовного дозвілля молоді: проведення районних заходів (з відзначення Дня Молоді, Дня Студента та ін.) | Проведено урочисте свято присвячене Дню захисту дітей, що охопило | осіб |  | 8215 |  |  |  |

***13. Розвиток ринку праці та підвищення рівня доходів населення***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Підвищення ефективності реалізації програм сприяння зайнятості населення, в т. ч. виконання заходів, передбачених Програмою зайнятості населення м. Києва на період до 2017 року* | | |  |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | | | | |
|  | - сприяння збереженню існуючих робочих місць та розширенню сфери прикладання праці, в т. ч. шляхом створення нових робочих місць | | | Постійно проводяться компенсаційні виплати, пов'язані з витратами зі сплати єдиного соціального внеску для роботодавців, які створили нові робочі місця. | місць | | | | 21 | | | - | - | | | - | | |  | | | | |
|  | * вжиття заходів (економічних, адміністративних, інформаційних), спрямованих на посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості | | | З метою покращення інформованості роботодавців про стан ринку праці, професійно-кваліфікаційний склад безробітних, можливості перенавчання на робочому місці, тимчасової зайнятості, змін у законодавстві про працю проведяться семінари з представниками ПОУ району. | семінари | | | | 28 | | | 36 |  | | | 128 | | |  | | | | |
|  | - працевлаштування незайнятих та безробітних громадян за сприяння міської служби зайнятості на вільні та новостворені робочі місця, залучення до участі в громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру | | | За даними Пенсійного фонду в Дарницькому районі за період січень-травень створено 3563 нових робочих місць.  У разі виникнення на підприємстві потреби у робочій силі при виконанні певних видів робіт, центром зайнятості укладаються договори на проведення громадських робіт. | осіб  осіб | | | | 43 | | | 3563  - | -  - | | | -  - | | |  | | | | |
|  | - сприяння розвитку підприємництва та самостійної зайнятості населення, зокрема, шляхом надання консультацій, проведення семінарів з орієнтації на підприємницьку діяльність, відповідної професійної підготовки та надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для відкриття власної справи | | | За січень-червень 2015 року проведено 7 семінарів «Від бізнес ідеї-до власної справи», в яких взяло участь 86 осіб, а також 4 семінари «Як розпочати свій бізнес», в яких взяло участь 66 осіб. 58 осіб відкрили власну справу, отримавши одноразову допомогу. | осіб | | | | - | | | 58 | - | | | - | | |  | | | | |
|  | - поширення профорієнтаційної роботи з населенням, систематизація роботи з випускниками загальноосвітніх шкіл, надання довідково-інформаційних та профорієнтаційних консультацій | | | З метою профорієнтаційної роботи серед учнів проводиться робота за наступними напрямками:  - співпраця з закладами профтехосвіти та ВНЗ: відвідування Днів відкритих дверей,  - екскурсійна робота (проведення навчальних екскурсій на підприємствах району та міста).  В закладах освіти району оформлені тематичні куточки з профорієнтації «Майбутня професія», «Навчальні заклади запрошують».  У загальноосвітніх навчальних закладах розміщено інформаційне стендове обладнання, яке забезпечує доступність інформації для молоді з обмеженими фізичними можливостями та встановлені програмно-апаратні комплекси «Профорієнтаційний термінал».  У районі функціонує – Центр технічної творчості і професійної орієнтації молоді, в гуртках якого займається вихованці з таких напрямків: початкове технічне моделювання, інформаційні технології, науково-технічний, декоративно-прикладна творчість. | осіб  осіб  осіб  осіб | | | |  | | | 2350  2650    36    1721 |  | | |  | | |  | | | | |
|  | - проведення постійного моніторингу обсягів вивільнення працівників та руху робочої сили на підприємствах, в організаціях та установах міста, проведення виїзних консультацій на підприємства, де передбачається, або відбувається масове вивільнення працівників | | | УПСЗН проводиться постійний моніторинг обсягів вивільнення працівників на підприємстах, в організаціях та установах району. Протягом 1 півріччя 2015 за формою 4 ПН (заплановане вивільнення)надано 36 звітів на 2116 осіб (2014 рік – 642 особи). | осіб | | | |  | | | 2116 | - | | |  | | |  | | | | |
|  | *Підвищення рівня доходів населення* | | |  |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | | | | |
|  | -проведення перевірок (обстежень) підприємств та організацій міста з питань дотримання роботодавцями мінімальних державних гарантій з оплати праці, норм Генеральної та галузевих угод та міжкваліфікаційних співвідношень в оплаті праці та вжиття відповідних заходів реагування за результатами виявлених порушень. | | | З метою контролю за дотриманням вимог законодавства щодо своєчасності та мінімального розміру виплати заробітної плати управлінням праці та соціального захисту населення Дарницької райдержадміністрації проводяться обстеження підприємств, установ і організацій Дарницького району м. Києва. | обстеження | | | | 61 | | | 61 | 100 | | | 165 | | |  | | | | |
|  | - забезпечення своєчасної виплати пенсій у  м. Києві | | | У Дарницькому районі міста Києва забезпечено своєчасну виплату пенсій. |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | | | | |
|  | *Здійснення заходів, спрямованих на детінізацію заробітної плати та легалізацію трудових відносин* | | |  |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | | | | |
|  | - виявлення та надання до податкових органів інформації щодо підприємств міста, на яких розмір середньої заробітної плати значно нижчий середнього показника по м. Києву за відповідним видом економічної діяльності | | | Управлінням праці та соціального захисту населення Дарницької райдержадміністрації (за інформацією податкової інспекції, районного Пенсійного фонду) щомісячно здійснюється моніторинг підприємств району, на яких розмір середньої заробітної плати значно нижчий середнього показника по м. Києву за відповідним видом економічної діяльності. Протягом 1 півріччя 2015року до районної інспекції направлено 6 листів. |  | | | |  | | | 6 | - | | | - | | |  | | | | |
|  | - проведення засідань міської та районних робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення в м. Києві та за результатами, направлення матеріалів для відповідного реагування до Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, Територіальної державної інспекції праці у м. Києві | | | Згідно розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 15.07.2011 № 327 в Дарницькому районі працює робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати. | засідання | | | | 6 | | | 6 | 100 | | | 100 | | |  | | | | |
|  | - проведення роз'яснювальної роботи про негативні соціальні наслідки нелегальних трудових відносин та виплати заробітної плати "в конвертах" шляхом проведення із суб'єктами господарювання семінарів, нарад, засідань, виступів на телебаченні і публікацій у засобах масової інформації | | | Під час засідань робочої групи представникам підприємств надаються пояснення щодо діючих норм трудового законодавства. Протягом 1 півріччя 2015 відбулося 17 засідань «круглого столу», проведено 8 семінарів. | засідання  семінари | | | | 33  17 | | | 17  8 | 51,5  47,1 | | | -  - | | |  | | | | |
|  | *Скорочення обсягів заборгованості із виплати заробітної плати* | | |  |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | | | | |
|  | - затвердження графіків погашення заборгованості із виплати заробітної плати з урахуванням фінансово-економічних можливостей підприємств та здійснення контролю щодо їх виконання | | | Станом на 01.07.2015року існують графіки погашення заборгованості на 5 підприємствах: ДП «КДЗ «Буревісник» , ТДВ «ПТІ «Укроргводбуд»,ТОВ «Медіа-Арсенал», ТОВ «Укргазнііпроект», ТОВ «Горизонт 12». |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | | | | |
|  | - налагодження конструктивної співпраці з правоохоронними та контролюючими органами, об'єднаннями профспілок та роботодавців з метою підвищення відповідальності керівників підприємств за порушення норм оплати праці | | | Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація співпрацює із правоохоронними та контролюючими органами. Протягом 1 півріччя направлено 1 лист до прокуратури району. | листи | | | |  | | | 1 |  | | |  | | |  | | | | |
|  | - проведення відповідної роботи із власниками (засновниками) підприємств-боржників із заробітної плати або уповноваженими ними органами щодо вжиття відповідних заходів, спрямованих на прискорення погашення боргів із заробітної плати працівникам, а також притягнення до відповідальності посадових осіб за порушення законодавства про працю та оплату праці | | | Постійно проводиться робота із власниками (засновниками) підприємств-боржників із виплати заробітної плати або уповноваженими ними органами.  Протягом 1 півріччя 2015 направлено 5 листів до підприємств-боржників. | листи | | | |  | | | 5 | - | | | - | | |  | | | | |
|  | - недопущення виникнення заборгованості з виплати заробітної плати в бюджетній сфері, на підприємствах комунальної власності та підприємствах, переданих до сфери управління районних в м. Києві державних адміністрацій | | | Заборгованість із виплати заробітної плати в бюджетній сфері, на підприємствах комунальної власності та підприємствах, переданих до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій Дарницького району відсутня. | - | | | |  | | | - | - | | | - | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **14. Підвищення ефективності соціального захисту киян** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основні завдання та заходи Програми на 2015 рік | | | Інформація про хід виконання завдань та заходів  Програми за січень-червень 2015 року | | Одиниці виміру | | |  | | | Показники виконання | %  виконання Програми | | | Темп росту/ зниження у % до відповідного періоду 2014 року | | | Причини невиконання та заходи, що будуть вживатись з метою забезпечення виконання завдань Програми | | | | |
|  | *Посилення адресності соціальної допомоги та підтримки незахищених верств населення:* | | |  | |  | | |  | | |  |  | | |  | | |  | | | | |
|  | - надання соціальних послуг через мережу територіальних центрів та соціальних установ (надомне обслуговування одиноких непрацездатних громадян та психічно хворих громадян, соціально-побутові послуги, гуманітарна допомога, благодійна допомога тощо) | | | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дарницького району міста Києва має сім відділень, а саме:  -три відділення соціальної допомоги вдома;  -відділення організації соціально-побутової адаптації;  -відділення соціально-медичних послуг;  -відділення соціально-медичної реабілітації дітей з ДЦП, розумово відсталих дітей та дітей з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки.  На обліку та обслуговуванні перебуває  На надомному обслуговуванні | | осіб | | |  | | | 1442  876 | 100  100 | | | 101,0  97,4 | | |  | | | | |
|  | * надання соціальної підтримки дітям, що проживають в складних і надзвичайних умовах (діти-сироти, діти-інваліди, діти, що залишилися без піклування батьків тощо) | | | Особи, які відповідно до законодавства, мають право та щомісячно отримують державну соціальну допомогу (ДСД).  Станом на 01.07.2015 на обліку перебуває та отримує державну соціальну допомогу 481 особа.  Діти, що залишилися без піклування батьків, щомісячно отримують державну допомогу. Державну допомогу на дітей, що залишилися без піклування батьків, отримують 180 осіб  Діти-інваліди щомісячно отримують державну соціальну допомогу. На обліку перебуває 1330 дітей-інвалідів. | | особи | | |  | | | 481  180  1330 | 100  100  100 | | | 165  102  109 | | |  | | | | |
|  | - забезпечення оздоровлення та санаторно-курортного лікування дітей-інвалідів, підопічних дитячих інтернатів, ветеранів війни та праці, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи | | | Проводиться робота щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни. На обліку перебуває 489 ветеранів війни.  Протягом 1 півріччя 2015року за путівками звернулося 88 ветеранів. Забезпечено – 81 ветеран.  Проводиться робота щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. Протягом 1 півріччя 2015 року звернулося 837 постраждалих. Забезпечено 0 осіб. | | путівка  путівка | | | 88  837 | | | 81  0 | 92 | | | 143 | | |  | | | | |
|  | * забезпечення виконання рішень Уряду щодо підвищення ефективності Програми житлових субсидій | | | Проводиться робота щодо призначення за спрощеним порядком громадянам щомісячної адресної безготівкової субсидії для відшкодування витрат на оплату користування житлом або його утримання та комунальних послуг, а також один раз на рік субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Протягом 1 півріччя 2015року за субсидією звернулося 7129 сімей. Надано субсидію 1907 сім'ї. | | сім'я | | | 7129 | | | 4619 |  | | |  | | |  | | | | |
|  | *Продовження впровадження системи "Картка киянина"* | | | УПСЗН Дарницького району виділено телефонний номер (563-93-89) для організації роботи «гарячої телефонної лінії», за яким мешканці району зможуть отримати необхідну інформацію з питань оформлення та принципу дії «Картки киянина». | | осіб | | |  | | | 73878 | 100 | | | 148 | | |  | | | | |
|  | - матеріальна підтримка найбільш незахищених категорій населення району шляхом виплати адресної грошової допомоги, зокрема одноразової, до ювілею, державних свят, компенсації витрат на навчання тощо | | | За звітний період, кошти, передбачені цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам» на 2011-2015 роки на 1 півріччя заплановано 2333,9 тис.грн на:  - надання адресної допомоги малозабезпеченим  - забезпечення послуг закладами соціального захисту (відділень ДЦП),  - безкоштовне харчування малозабезпечених одиноких громадян,  - оплата безробітним за громадські роботи,  - надання соціально-психологічної допомоги киянам учасникам АТО .  За наданням адресної допомоги звернулося 353 особи на суму 102,9 тис.грн. | | тис.грн  тис.грн | | |  | | | 932,5  102,9 |  | | |  | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **15. Реформування системи охорони здоров'я, забезпечення доступності високоякісних медичних послуг** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 |
|  | | Основні завдання та заходи Програми на 2015 рік | | Інформація про хід виконання завдань та заходів  Програми за січень-червень 2015 року | | Одиниці виміру | Заплановано | | | Показники виконання | | | | | % виконання Програми | | | Темп росту/ зниження у % до відповідного періоду 2014 року | | | Причини невиконання та заходи, що будуть вживатись з метою забезпечення виконання завдань Програми | | | | |
|  | | *Модернізація та завершення реорганізації* *первинної медичної допомоги у місті Києві* | |  | |  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |
| 1 | | - дооснащення центрів первинної медико-санітарної допомоги відповідно до табелю оснащення, затвердженого Міністерством охорони здоров'я України | | Відповідно до Примірного табеля оснащення, затвердженого наказом МОЗ України від 27.12.13 №1150 Центри первинної медико-санітарної допомоги не в повному обсязі забезпечені лікувально-діагностичним обладнанням (78,4%) та комп’ютерною технікою (94,6%). Забезпеченість автотранспортом становить 100%. | |  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | | *Участь у модернізації екстреної медичної допомоги у місті Києві:* | |  | |  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | | - створення централізованого районного диспетчерського пункту невідкладної допомоги та приєднання його до Єдиної оперативно-диспетчерської служби міста Києва | | Створення централізованого районного диспетчерського пункту невідкладної допомоги передбачено на базі КНП "ЦПМСД№3"та приєднання його до Єдиної оперативно-диспетчерської служби міста Києва. | | тис  грн |  | | |  | | | | |  | | |  | | | Видатки на проведення капітального ремонту приміщень не передбачено в бюджеті. | | | | |
|  | | - оснащення та переоснащення консультативно-діагностичних центрів | | Для КНП «КДЦ №1» розпочато процедуру закупівлі гематологічного аналізатора на суму 550 тис.грн. та планується провести закупівлю медичної техніки для КНП «КДЦ №2» на суму 250,0 тис.грн, а саме біохімічний аналізатор. | | тис  грн |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | | *Профілактика захворюваності, запобігання розповсюдженню інфекційних захворювань, поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації:* | |  | |  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | | -виконання заходів Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2012–2017 роках, у т.ч. використання сучасних технологій організації лікування хворих на туберкульоз. | | Оглянуто профілактично з метою виявлення хворих на туберкульоз флюорографічним методом. | | На 10000  населення | 500 | | | 123,2 | | | | | 24,6 | | | - | | |  | | | | |
|  | | -підвищення рівня виявлення злоякісних новоутворень на ранніх стадіях | | Охоплення спеціальним лікуванням жінок хворих на рак молочної залози  Питома вага хворих на рак шийки матки виявлених на ранніх стадіях (дані попередні) | |  | 67%  60% | | | 58%  80% | | | | | 38,3%  133% | | |  | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **3.3.5. Підвищення стандартів у сфері освіти** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основні завдання та заходи Програми на 2015 рік | | | Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми за січень-червень 2015 року | | Одиниці виміру | Заплановано | | | Показники виконання | | | | % виконання Програми | | | Темп росту/ зниження у % до відповідного періоду 2014 року | | | Причини невиконання та заходи, що будуть вживатись з метою забезпечення виконання завдань Програми | | | | |
|  | *Впровадження Стандарту столичної освіти* | | |  | |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |
| 1 | - забезпечення рівного доступу до якісної освіти, належного рівня навчально-виховного процесу, матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів, безперервного професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників відповідно до світових освітніх стандартів | | | Станом на 29.05.2015 року індивідуально навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах району  Екстернатне навчання проходять у 2014-2015  У ЗНЗ №289 функціонують інклюзивні класи  у яких навчається  в т.ч. з тяжкими вадами мовлення | | учнів  учнів  класів  учнів |  | | | 235  112  12  232  48 | | | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | - забезпечення неперервного професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників відповідно до світових освітніх стандартів | | | Станом на 01.07.2015 пройшли атестацію педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів району  За результатами атестації отримали звання:  «учитель-методист»  «старший вчитель»  «спеціаліст вищої категорії»  встановлено тарифних розрядів | | осіб |  | | | 22  33  65  1 | | | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | *Впровадження проекту "Електронний дитячий садок"* | | |  | |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | - продовження електронної реєстрації дітей для вступу у дошкільні навчальні заклади | | | Всі дошкільні навчальні заклади та школи-дитячі садки І ступеня підключені до системи електронного запису. | | закладів |  | | | 54 | | | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | - впровадження системи електронних програм організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах | | | За вказаний період впровадження системи не відбувалося | |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | - пілотне впровадження електронної програми обліку матеріально-технічної бази дитячих начальних закладів | | | За вказаний період впровадження системи не відбувалося | |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | *Розвиток мережі та потужностей навчальних закладів, будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів освіти* | | |  | |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | -відкриття інклюзивних класів (груп) у загальноосвітніх навчальних закладах | | | У ЗНЗ №309 відкрито спеціальні класи для дітей з вадами зору. | | класів  учнів | 2  18 | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | -повернення в оперативне управління дошкільних навчальних закладів, які не працюють та використовуються не за призначенням | | | Протягом січня-червня 2015 року дошкільні навчальні заклади, які не працюють та використовуються не за призначенням не повертались в оперативне управління дошкільних навчальних закладів. | |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | - відновлення роботи дошкільних навчальних закладів та непрацюючих груп у дошкільних навчальних закладах комунальної власності | | | У 1 півріччі відновлення роботи ДНЗ та груп не було. | |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | -реорганізація шкіл-дитячих садків у дошкільні навчальні заклади та створення навчально-виховних комплексів на базі гімназій та ліцеїв | | | Відповідно до розпорядження ДРДА від 20.06.2015 №407 «Про зміну типу та найменування школи-дитячого садка I ступеня «Всесвіт» змінено тип та найменування школи-дитячого садка I ступеня «Всесвіт» на дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №31 Дарницького району м іста Києва. | |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | *Зміцнення матеріально-технічної та інформаційної бази навчальних закладів* | | |  | |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | - інформатизація та комп'ютеризація навчального процесу (оновлення комп'ютерної техніки, оснащення освітніх установ навчальними комп'ютерними комплексами, програмним забезпеченням, підключення до оптоволоконного швидкісного Інтернету) | | | З метою підвищення якості інформатизації та комп`ютерізації навчально-виховного процесу проводится робота по забезпеченню закладів необхідним обладнанням. В навчальних закладах району:  Кількість вчителів на 1 комп'ютер  Кількість учнів на 1 комп'ютер  Школи, які забезпечені серверним обладнанням  Школи, які мають широкосмуговий доступ до Інтернету  Школи, які мають власні цифрові архіви в Інтернеті | | тис.грн |  | | | 365,79  1,5  28  14  100  60 | | | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | - проведення капітальних та поточних ремонтів загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів | | | - технічне обслуговування електрощитових за рахунок загального фонду  - обслуговування систем МІТП за рахунок загального фонду  - технічне обслуговування внутрішніх та зовнішніх електромереж за рахунок загального фонду  - обслуговування сантехнічного обладнання за рахунок загального фонду  - обслуговування теплолічильників за рахунок загального фонду  - підготовка закладів освіти до опалювального сезону за рахунок загального фонду | |  | 100  495,6  102,8  432,0  273,0  299,0 | | | 33,6  202,4  35,3  113,3  116,3  113,0 | | | | 34,6  40,9  34,3  26,5  42,6  38,8 | | |  | | |  | | | | |
|  | * проведення ремонтних робіт спортивних залів та спортивних майданчиків у навчальних закладах | | | В І півріччі 2015 року ремонтні роботи не проводилися. | |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **17. *Задоволення культурних потреб та охорона культурної спадщини*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основні завдання та заходи Програми на 2015 рік | | | Інформація про хід виконання завдань та заходів  Програми за січень-червень 2015 року | | Одиниці виміру | | заплановано | | | Показники виконання | | | % виконання  Програми | | | Темп росту/ зниження у % до відповідного періоду 2014 року | | Причини невиконання та заходи, що будуть вживатись з метою забезпечення виконання завдань Програми | | | | |
|  | *Проведення культурно-мистецьких заходів для жителів району та гостей м.Києва* | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |
|  | - організація та проведення всеукраїнських, міських, районних конкурсів, фестивалів та інших культурно-мистецьких заходів | | | Відбувалася участь вихованців закладів культури у конкурсах та фестивалях різного рівня. | | Учні | | 240 | | | 265 | | | 110 | | | 84 | |  | | | | |
|  | -автоматизація бібліотек для дітей та відкриття Інтернет-центрів | | | 5 бібліотек ЦБС, які підключено до мережі Інтернет надавали для користувачів 11 безоплатних місць, 2 бібліотеки пропонували послугу wi-fi. | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |
|  | -забезпечення на належному рівні збереження, охорони та використання об’єктів культурної спадщини: | | | Проводиться постійна інспекційна перевірка об'єктів культурної спадщини та огляд прилеглої території. | | об'єктів | | 25 | | | 25 | | | 100 | | | 100 | |  | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **18.РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Розвиток мережі, оновлення матеріально-технічної й технологічної бази фізкультури та спорту:* | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |
|  | * участь у роботі із створення Всеукраїнського електронного реєстру спортивних споруд, в т.ч. спортивних споруд, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва | | | Постійно проводиться робота щодо оновлення Всеукраїнського електронного реєстру спортивних споруд, в т.ч. спортивних споруд, які належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |
|  | *Залучення населення до фізкультуро - масових заходів оздоровчого характеру:* | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |
|  | Реалізація Міської комплексної цільової програми "Київ спортивний: 2011 - 2015 роки" відповідно до повноважень районних адміністрацій, підготовка до відповідної програми на 2016 - 2018 роки | | | 30-31.05.2015 – з нагоди святкування Дня Києва на спортивних майданчиках ДЮСШ «Атлет» проведено турнір з футболу серед юнаків. В турнірі взяли участь 14 команд (280 осіб).  28.06.2015 – на базі СЗШ №111 Дарницького району міста Києва проведено турнір з дзюдо «Дарниця» серед дітей 2004-2005 р.н, присвячений Дню Конституції України. В заході взяло участь 152 дітей-спортсменів. | | заходів | | 5 | | | 12 | | | 240 | | | - | |  | | | | |
|  | -сприяння залученню до занять фізичною культурою та спортом особам з обмеженими фізичними можливостями | | | Спільно з БО «Планета дітей» реалізовується програма фізкультурного оздоровлення та розвитку дітей пільгових категорій та обмеженими фізичними можливостями. Програма спрямована на заняття в тренажерному залі, плавання, стрибки на батуті. | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |
|  | -відкриття в міських парках спортивних містечок, пунктів прокату спортивного інвентарю, відновлення "стежки здоров'я" | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |

***19. Охорона навколишнього природного середовища та техногенна безпека киян.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основні завдання та заходи Програми на 2015 рік | | Інформація про хід виконання завдань та заходів  Програми за січень-червень 2015 року |  | Одиниці виміру | Показники виконання | % виконання Програми | Темп росту/ зниження у % до відповідного періоду 2014 року | Причини невиконання та заходи, що будуть вживатись з метою забезпечення виконання завдань Програми | | |
|  | Удосконалення системи поводження з відходами: | |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | * виконання заходів Програми поводження з побутовими відходами в м. Києві на 2010-2015 роки (впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів, сучасних та високопродуктивних технологій їх утилізації, розробка Схеми санітарного очищення міста Києва) | | Протягом 1 півріччя 2015 року з прибудинкових територій Дарницького району міста Києва вивезено загальну кількість твердих побутових відходів близько 174,3 тис. м3, в т.ч. роздільного сміття 6,64 тис.м.3 ВГВ -3,74 тис.м3, На прибудинкових територіях об’єктів, які перебувають на балансі комунальних підприємств Дарницького району фірмою-перевізником побутових відходів ТОВ «Фірма «Володар Роз» встановлено 1615 контейнерів, із них 368 контейнери з сіткою для роздільного збору сміття. |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - ліквідація місць несанкціонованого складання відходів, попередження їх утворювання | | З початку 2015 року ліквідовано несанкціонованих сміттєзвалищ загальним об’ємом 13,2 тис.метрів3 |  |  |  |  |  |  | | |
|  | *Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій:* | |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | -ремонт, реконструкція та будівництво каналізаційних та водопостачальних мереж і споруд району | | Для забезпечення розробки технічного завдання на програмно-технічний комплекс для забезпечення створення Єдиної системи оперативно-диспетчерського управління в місті Києві до Головного управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА надані пропозиції згідно з запропонованою формою. В районі впроваджена система оповіщення «ОРЕХ». |  |  |  |  |  |  | | |
|  | *Покращення стану та розвиток зеленого господарства, збереження природно-заповідного фонду* | |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - виконання робіт із реконструкції парків, скверів та бульварів міста | | Згідно розпорядження Київської міської адміністрації від 30.04.2015 №444 планується провести капітальний ремонт скверу ім.Т.Г.Шевченка; парку Таращанець; парку Воінів інтернаціоналістів; скверу по вул.Григоренка,36-38; парку Привокзальний;скверу біля стадіону «Восход». |  |  |  |  |  | Роботи заплановані на липень-жовтень 2015 | | |
|  | - проведення робіт з озеленення та благоустрою територій, капітального ремонту зелених насаджень вулиць міста | | Посадка дерев  Посадка кущів  Відновлення газонів  Посадка квітів з розсади | шт  шт  га  тис.шт |  | 79  85  100  63 |  |  |  | | |
|  | - влаштування поливо-зрошувальних мереж зелених насаджень м. Києва | |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | *Участь у формуванні екологічної культури населення. Екологічна освіта та просвітництво* | |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | - розміщення на офіційному інтернет-порталі територіальної громади міста Києва інформації про діяльність у сфері охорони довкілля | | Постійно розміщуються та оновлюються інформаційні матеріали на сайті Дарницької райдержадміністрації | од | - | 30 |  |  |  | | |
|  | - проведення заходів з організації екологічної освіти та здійснення навчально-консультативних занять з представниками суб'єктів підприємницької діяльності | | З метою інформування населення про стан навколишнього природного середовища проводиться робота:з запитами, скаргами, зауваженнями та пропозиціями громадян, які надійшли на адресу Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.  На особистому прийомі | звернень громадян |  | 15 |  |  |  | | |
|  | |  | | | | | | | | 17 |

***20. Міжнародне співробітництво, зовнішньоекономічна діяльність***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основні завдання та заходи Програми на 2015 рік | Інформація про хід виконання завдань та заходів  Програми за січень-червень 2015 року | Одиниці виміру | Заплановано | Показники виконання | % виконання Програми | Темп росту/ зниження у % до відповідного періоду 2014 року | Причини невиконання та заходи, що будуть вживатись з метою забезпечення виконання завдань Програми |
|  | Розширення міжнародного співробітництва: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поглиблення співробітництва із зарубіжними містами та регіонами світу | Співпраця закладів освіти району із навчальними закладами зарубіжжя:  - кількість навчальних закладів,  - кількість укладених угод,  - кількість країн з якими укладені угоди. | од.  од.  од. |  | 22  46  26 |  |  |  |
|  | - розширення участі у міжнародних освітніх та наукових програмах, розвиток культурно-мистецької співпраці, співробітництво у сфері фізичної культури і спорту | Участь у міжнародних культурно-освітніх проектах та програмах:  - кількість навчальних закладів,  - кількість проектів та програм,  - кількість охоплених учнів | од.  од.  осіб |  | 25  32  3228 |  |  |  |
|  | *Запровадження механізмів щодо зростання експортоорієнтованого високотехнологічного виробництва:* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * сприяння залученню науково-технічного потенціалу до випуску експортоорієнтованої конкуренто-спроможної продукції | За статистичними даними за січень-травень 2015 року промисловими підприємствами Дарницького району реалізовано продукції за межі України на суму 311,1 млн. грн., що становить 15,4 % від загально районних обсягів реалізації промислової продукції. Провідними підприємствами-експортерами району залишаються ТОВ “Олбрізсервіс”, ПрАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця”, ТОВ “Ітак”, ТОВ “Українські джерела”, ДП “Київський бронетанковий завод”, ПрАТ «Кордон Авіа Сервіс», ТОВ «Радіонікс». |  |  |  |  |  |  |

Начальник відділу економіки та промислової політики Цісарук Т.І.

Семененко

5649198