## Лист1
Стан реалізації проектів за рахунок коштів громадського бюджету міста Києва станом на 01.01.2019 року Дарницька районна в міста Києві державна адміністрація
| № з/п | Реєстр. номер | Назва проекту, місце розташування | Етап реалізації, заходи з виконання | Обсяг фінансування, тис. грн |  |  | Виконані роботи |  |  | Отриманий результат
КВК |  |  |  |  | План | Факт | Залишок станом на початок звітного періоду | Найменування робіт | Вартість, тис. грн.
[9 empty] | План | Факт
91 | 1 | 86 | Спорт майданчик Слов'янської гімназії | Реалізовано | 399.4 | 391.99 | 7.41 | Роботи виконано | 399.4 | 391.99 | Проект реалізовано
| 2 | 399 | РЕКОНСТРУКЦІЯ АМФІТЕАТРУ В ПАРКУ ІМЕНІ ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ | Реалізовано | 373.232 | 373.232 | 0 | Роботи виконано | 373.232 | 373.232 | Проект реалізовано
| 3 | 421 | ВЗАЄМОДІЯ: "Реконструкція стадіонів шкіл № 127 та № 289" | Реалізовано | 1999.945 | 1893.722 | 106.223 | Роботи виконано | 1999.945 | 1893.722 | Проект реалізовано
| 4 | 498 | Скандинавська гімназія - спорт для всіх | Реалізовано | 400 | 392.515 | 7.485 | Роботи виконано | 400 | 392.515 | Проект реалізовано
| 5 | 544 | Огорожа для Слов"янської гімназії | Реалізовано | 400 | 393.928 | 6.072 | Роботи виконано | 400 | 393.928 | Проект реалізовано
| 6 | 654 | МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ ЦЕНТР "КЛЮЧ ДО УСПІХУ" | Реалізовано | 400 | 400 | 0 | Виконано | 400 | 400 | Проект реалізовано
| 7 | 662 | "КЛЮЧ ДО УСПІХУ" - інтерактивні шкільні класи Гімназії № 237 | Реалізовано | 400 | 400 | 0 | Виконано | 400 | 400 | Проект реалізовано
| 8 | 542 | Взаємодія: інклюзивний спортивно-ігровий майданчик | Реалізовано | 400 | 399.601 | 0.399 | Роботи виконано | 400 | 399.601 | Проект реалізовано
| 9 | 726 | Модель інклюзивно-ресурсного плану для якісної освіти для дітей з особливими потребами | У вересні 2018 календарний план узгоджено | 400 | 0 | 400 | - | - | - | Проект не реалізовано. Відмова автора впроваджувати громаський проект в загальноосвітньому навчальному закладі № 266
| 10 | 747 | Спортивно-оздолровчий майданчик для підлітків та дорослих на Позняках-2 | Реалізовано | 398.671 | 387.989 | 10.682 | Роботи виконано | 398.671 | 387.989 | Проект реалізовано
ВСЬОГО ПО ГОЛОВНОМУ РОЗПОРЯДНИКУ: |  |  |  | х | 5571.248 | 5032.977 | 538.271 | х | 5171.248 | 5032.977 | -