Додаток 1

Форма № 02-ЗВІТ (річний)

Звіт

про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки

за 2018 рік

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

| № п/п | Назва завдання/заходу Програми[[1]](#footnote-1) | Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки[[2]](#footnote-2) | Результат виконання завдання/заходу Програми[[3]](#footnote-3):* «Виконано»;
* «Не виконано»;
* «У процесі виконання»
 | Інформація про виконання завдань/заходів Програми[[4]](#footnote-4) | Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання[[5]](#footnote-5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Стратегічна ціль І: Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва* |
| **Сектор 1.1. Промисловість та розвиток підприємництва** |
| Оперативна ціль 1.Стимулювання розвитку інноваційно-орієнтованих промислових підприємств |
| Завдання 1.2. Просування продукції промислового комплексу міста на внутрішньому та зовнішньому ринках |
| 11 | Розробка міських цільових програм виробництва необхідної столичному господарству продукції промислового комплексу м. Києва. | 2018 | Виконано | Відповідно до рішення Київської міської ради від 06.07.2017 №737/2899 «Про питання розроблення комплексних заходів, спрямованих на підтримку столичних товаровиробників» до Департаменту промисловості та розвитку підприємництва надані пропозиції до комплексних заходів щодо підтримки промислових підприємств міста Києва для вирішення основних проблем, які перешкоджають розвитку промисловості столиці.Представники Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації разом з керівниками провідних промислових підприємств району взяли участь в спільному засіданні Ради директорів підприємств, установ та організацій міста Києва та Української спілки промисловців та підприємців з обговорення проекту Київської міської цільової програми сприяння розвитку промисловості на 2019-2022 роки; у заходах щодо взаємодії бізнесу та влади, а саме: конференції «Нова індустріалізація: спільні дії Уряду та бізнесу»; у засіданнях круглих столів «Експортний потенціал міста Києва – реалії та нові можливості» і «Особливості виходу на ринок ЄС: практичні кроки для підприємств м. Києва». | - |
| Оперативна ціль 2: Перетворення Києва у місто, відкрите для бізнесу |
| Завдання 2.1. Створення сприятливих нормативно-правових умов для розвитку підприємництва |
| 13 | Розробка і подання до центральних органів виконавчої влади дерегуляційних ініціатив (у т. ч. щодо спрощення адміністративних процедур, пов’язаних з відкриттям, веденням та закриттям бізнесу). | 2018 | Не виконано | - | Дерегуляційні ініціативи у 2018 році не розроблялись та не подавались. На офіційному веб-порталі адміністративних послуг міста Києва: <http://ac.dozvil-kiev.gov.ua>. та субвеб - сторінці Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації у складі офіційного Інтернет - порталу КМДА: <http://darn.kievcity.gov.ua/> розміщено актуальну інформацію щодо функціонування Центру та порядку отримання адміністративних послуг в орієнтованому на споживача форматі |
| 14 | Прозоре обговорення проектів регуляторних актів Київської міської ради та КМДА (у т. ч. за рахунок залучення суб’єктів господарювання міста Києва та їх об’єднань до оцінки витрат та економічних вигід «Аналіз затрат і вигід» та М‑Тесту). | 2018 | Не виконано | - | Зацікавлені суб’єкти господарювання мають можливість ознайомитись на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва (https://kyivcity.gov.ua) з оприлюдненими проектами регуляторних актів з відповідними повідомленнями про оприлюднення та аналізами регуляторного впливу.Від суб’єктів господарювання та їх об’єднань не надходило звернень у яких підіймалися б питання щодо обговорень проектів регуляторних актів. |
| 15 | Співпраця КМДА з Радою бізнес-омбудсмена (у т. ч. розгляд на експертній групі окремих скарг підприємців, поданих суб’єктами підприємництва на дії чи бездіяльність КМДА). | 2018-2020 | У процесі виконання | Скарг у 2018 році до Ради бізнес - омбудсмена не надходило | - |
| Завдання 2.2. Підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу |
| 18 | Проведення консультацій та навчання малого і середнього бізнесу з питань провадження підприємницької діяльності. | 2018 | Виконано | Протягом звітного періоду відділом торгівлі, побуту та підприємництва постійно проводилися консультації по телефону та особисто з питань підприємництваПроводиться робота по інформуванню клієнтів щодо можливостей у сприянні започаткуванню власної справи. Безробітні, які виявили бажання відкрити власну справу, проходять навчання з основ підприємницької діяльності. | - |
| 20 | Проведення та участь у заходах взаємодії бізнесу та влади (форуми, координаційні ради тощо). | 2018 | Виконано | На виконання доручення Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Київської міської державної адміністрації від 05.02.2018 №052-819 щодо Рішення Київської міської ради від 21.09.2017 №46/3053 про затвердження Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація, з метою інформування та ознайомлення, направила презентаційні матеріали Програми фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві керівникам промислових підприємств Дарницького району. До керівників провідних промислових підприємств доведена інформація про можливість участі у програмі бізнес стажування «Регіональний економічний розвиток» у США.  На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.03.2018 №526 «Про організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва» проведено роботу з промисловими підприємствами щодо презентацій інвестиційних та інноваційних проектів на Інвестиційному форумі міста Києва. На розгляд Київської міської державної адміністрації свої інвестиційні проекти надали ПАТ «Київський радіозавод» та ПрАТ «Елміз». Представники Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації разом з керівниками провідних промислових підприємств району 15.08.2018 взяли участь в спільному засіданні Ради директорів підприємств, установ та організацій міста Києва та Української спілки промисловців та підприємців з обговорення проекту Київської міської цільової програми сприяння розвитку промисловості на 2019-2022 роки. Представники Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації та голова Ради директорів підприємств, установ та організацій Дарницького району взяли участь в конференції «Нова індустріалізація: спільні дії Уряду та бізнесу» за участю Прем’єр-міністр України В. Гройсмана, яка проходила 11.12.2018 в ТПП України.Відповідно до розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 01.03.2011 № 93, було створено Координаційну раду з питань розвитку підприємництва при Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації (із останніми змінами від 03.02.2018 № 92). | - |
| Завдання 2.3. Сприяння розвитку інноваційного підприємництва |
| 22 | Проведення та участь у круглих столах, навчанні, бізнес-зустрічах, семінарах, тренінгах тощо. | 2018 | Виконано | Було прийнято участь в навчанні, яке відбулося в Київській міській державній адміністрації щодо набрання чинності Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», який встановлює правові засади проведення моніторингу державної допомоги суб’єктам господарювання, здійснення контролю за допустимістю такої допомоги для конкуренції тощо. | - |
| 23 | Підтримка створення та розвитку об’єктів інноваційної інфраструктури (бізнес-інкубаторів, технопарків, програм підтримки стартапів, коворкінг-центрів). | 2018 | Виконано | З метою налагодження співробітництва між бізнес-центрами та районною владою в приміщенні Центру надання адміністративних послуг адміністрації розміщено інформаційні стенди з відповідною інформацією для суб’єктів господарювання. Також, на території Центру КП «Київській міський бізнес центр» надаються інформаційні послуги для зацікавлених суб’єктів господарювання.Забезпечується роз’яснювальна робота з суб’єктами господарювання з питань фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві (рішення КМР від 21.09.2017 № 46/3053). | - |
| 25 | Проведення заходів з нагоди Дня підприємництва. | 2018 | Виконано | До відзначення у 2018 році в місті Києві «Дня підприємця» було визначено кращих підприємців Дарницького району. А саме: - Зубаху Дмитра Сергійовича – голову СОК «Київський» (вирощування, переробка та торгівля органічними ягодами);- Акопова Михайла Андрониковича – директора ТОВ ВКФ «Велма» (виготовлення шкільного одягу);- Лясоту Владислава Олександровича – комерційного директора ТОВ «Нью Білдінг Гарант» (комерційна діяльність);- Томашевського Юрія Анатолійовича – директора ПП «Київєвросервіс» (комерційна діяльність).За вагомий особистий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток міста Києва та досягнення високої майстерності у професійній діяльності, на урочистих заходах в Київській міській державній адміністрації найкращим підприємців району відзначено Подяки Київського міського голови. | - |
| **Сектор 1.3. Ринок праці** |
| Оперативна ціль 1: Підвищення рівня зайнятості мешканців міста Києва |
| Завдання 1.1. Створення додаткового попиту на робочу силу |
| 41 | Підвищення попиту на ринку праці за рахунок створення нових робочих місць у перспективних секторах економіки та залучення нових роботодавців до міста. | 2018 | Виконано | За 2018 рік було створено роботодавцями Дарницького району 29 нових робочих місць з наданням компенсації витрат на сплату єдиного соціального внеску на працевлаштування безробітних.За даними Управління Пенсійного фонду України в Дарницькому районі міста Києва в січні-жовтні 2018 року створено 6244 нових робочих місця, в тому числі 20 на промислових підприємствах. Інформаційні ресурси служби зайнятості, індивідуальна та групова робота з безробітними надає можливість прийняти осмислене рішення щодо започаткування власного бізнесу та знайти вихід з ситуації безробіття. Як результат роботи служби зайнятості, протягом 2018 року 18 безробітних отримали одноразово виплату допомоги по безробіттю на відкриття власної справи. | - |
| 43 | Проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній серед роботодавців з питань компенсації витрат на сплату єдиного соціального внеску за працевлаштування безробітних. | 2018 | Виконано | Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», який вступив в дію з 1 січня 2013 року, в області розширення сфери прикладання праці, а саме створення нових робочих місць, служба зайнятості проводить роботу по стимулюванню роботодавців до створення нових робочих місць. Розроблено механізм компенсаційних виплат, пов'язаних з витратами зі сплати єдиного соціального внеску для роботодавців. Протягом звітного періоду було проведено 83 семінари, в яких взяли участь 818 представників підприємств району. | - |
| 44 | Проведення моніторингу створення нових робочих місць за рахунок реалізації інфраструктурних та інвестиційних проектів міста. | 2018 | Не виконано | - | При створенні інфраструктурних та інвестиційних проектів міста Києва, Дарницька районна філія Київського міського центру зайнятості прийматиме участь в їх реалізації |
| Завдання 1.3. Підвищення кваліфікації робочої сили |
| 47 | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо здійснення професійного навчання працівників на виробництві. | 2018 | Виконано |  Проводиться робота з підприємствами району з питань організації професійного навчання кадрів на виробництві відповідно до потреб роботодавців, зокрема за індивідуальними замовленнями та стажуванням на підприємствах та в організаціях. За цими формами навчались 18 осіб. Постійно проводяться семінари з представниками ПОУ. Особлива увага на таких семінарах приділяється питанню щодо підвищення кваліфікації робочої сили, а саме здійснення навчання працівників на виробництві. З цього питання проведено 12 семінарів, в яких взяли участь 107 представників підприємств району. | - |
| 51 | Удосконалення професійної орієнтації населення, особливо молоді, на актуальні на ринку праці професії. | 2018 | Виконано | Профорієнтаційна робота з молоддю проводиться з метою мотивації до вибору актуальних на ринку праці професій, необхідних у реальному секторі економіки. Одним з основних завдань профорієнтаційної роботи є пропагування та орієнтація на вибір та оволодіння робітничою професією Протягом звітного періоду було проведено:- 21 семінар, взяли участь 393 студент;- 15 Днів відкритих дверей, взяли участь 1680 осіб;- 37 екскурсій, взяли участь 881 особа;- 14 ярмарків професій, взяли участь 1815 осіб;- 25 семінарів(уроків), взяли участь 548 учнів ЗОШ.Під час проведення цих заходів використовувались навчальні і пізнавальні матеріали профорієнтаційних терміналів, описи професій. В тому числі 14 березня 2018 року відбувся профорієнтаційний захід для молоді «Люби і розбудовуй Україну» на території ДП «Київський бронетанковий завод». У рамках профорієнтаційного заходу, що пройшов з метою формування у молоді стійкої мотивації до праці та популяризації робітничих професій для відвідувачів було проведено екскурсії по цехах та музею заводу. Учні 8-11 класів, студенти навчальних закладів, гості ознайомилися із промисловими потужностями підприємства, оглянули презентації навчальних закладів міста і району, які кваліфікуються на робітничих професіях, та спеціальностях актуальних на ринку праці. Запрошені мали можливість поспілкуватись з представниками навчальних закладів, подивіться майстер-класи, помилуватись особистими виробами студентів. У звітному періоді відділ профорієнтаційної роботи сприяв в проведенні «Днів відкритих дверей» в навчальних закладах м.Києва, а саме: у «Медичному коледжі № 3», Київському коледжі комп’ютерних технологій та економіки, Київському коледжі легкої промисловості, ДВНЗ «Київський енергетичний коледж», «Київський механіко-технологічний коледж», ДП «Київський бронетанковий ремонтний завод . В 2018 році були організовані 24 екскурсії на: - ДП«Київський бронетанковий ремонтний завод»; - «Хлібозавод «Кулиничи»»;- ПАТ «Київхліб» (цех№7,8); - «Бібліотека»; - Пожежна частина №5 і №24.Екскурсії розширили уявлення молоді про робітничі професії підприємств і зацікавили школярів навчанням, після якого можна працевлаштовуватися на ці підприємства, також сформували позитивне ставлення до них. Екскурсіями було охоплено 603 школярі. | - |
| Оперативна ціль 2. Створення умов для зростання офіційної заробітної плати в місті Києві |
| Завдання 2.1. Становлення та розвиток в столиці цивілізованого ринку праці (у т. ч. легалізація трудових відносин та виведення заробітної плати з «тіні») |
| 53 | Проведення активної співпраці з контролюючими та правоохоронними органами, сторонами соціального діалогу з питань детінізації трудових відносин та виплати заробітної плати «в конвертах». | 2018 | Виконано | Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація співпрацює із правоохоронними та контролюючими органами з питань детінізації трудових відносин та виплати заробітної плати «в конвертах». Станом на 01.01.2019 направлено 47 листів, з них до:- ГУ ДФС у м. Києві – 1;- ГУ ПФУ в м. Києві – 1;- ГУ Держпраці у Київській області – 16;- керівникам, засновникам (вищестоящим організаціям) – 29 листів. | - |
| 54 | Проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадян та роботодавців щодо негативних соціальних наслідків нелегальних трудових відносин та виплати заробітної плати в «конвертах». | 2018 | Виконано | З метою проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед роботодавців та населення щодо негативних наслідків нелегальних трудових відносин та виплати заробітної плати в «конвертах», в Дарницькому районі створено міжвідомчу робочу групу з питань легалізації зайнятості та заробітної плати, забезпечення дотримання державних гарантій з оплати праці. Протягом 2018 року проведено 12 засідань міжвідомчої робочої групи, на яких були присутні представники 90 суб’єктів господарювання. Підприємствам надано рекомендації щодо поступового підвищення рівня заробітної плати до середнього по галузі та роз’яснено про негативні наслідки виплати заробітної плати в конвертах під час підрахунку страхового стажу при виході на пенсію.З метою недопущення створення в суспільстві негативного ставлення до роботодавців, які виплачують заробітну плату без сплати податку з доходів фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування, інформація щодо негативних наслідків «тіньової» зайнятості, щодо необхідності легалізації трудових відносин між роботодавцями і найманими працівниками розміщується на офіційному веб-сайті Дарницької райдержадміністрації. Протягом звітного періоду розміщено 2 звернення до роботодавців.Також, проводилась повідомна реєстрація колективних договорів, укладених між роботодавцями та профспілковою організацією чи трудовим колективом. У 2018 році за повідомною реєстрацією колективного договору звернулося 60 підприємств, установ, організацій. З питання реєстрації змін та доповнень до діючого колективного договору звернулися 39 підприємств, установ, організацій. Надано 330 рекомендацій щодо приведення договорів у відповідність до діючого законодавства. Службою зайнятості Дарницького району проведено 7 семінарів на тему: «Напрямки співпраці із службою зайнятості та запобігання «тіньової» зайнятості».На семінарах наголошено інформацію щодо переваг офіційного оформлення трудових відносин, недопущення випадків використання робочої сили без оформлення трудових відносин, затримки заробітної плати, легалізації виплати заробітної плати, переходу неформальної зайнятості у формальну. |  |
| **Сектор 1.4. Розбудова міста і земельні відносини** |
| Завдання 2.3. Удосконалення контролю у сфері земельних відносин та будівництва |
| 85 | Реалізація містобудівного моніторингу та розвиток Центру моніторингу забудови міста Києва. | 2018 | Виконано | Для запобігання виконання будівельних робіт на самовільно зайнятих земельних ділянках та з метою вирішення проблемних питання на об’єктах незавершеного будівництва у Дарницькій райдержадміністрації за участі представників міської державної адміністрації, контролюючих органів та забудовників проводяться засідання робочої групи Дарницького району з питань обстеження та ідентифікації будівельних майданчиків, паркувальних майданчиків та газозаправних станцій на території Дарницького району міста Києва , на яких розглядаються питання проблемного будівництва. Протягом 2018 року проведено 9 засідань робочої групи Дарницького району з питань обстеження та ідентифікації будівельних майданчиків, паркувальних майданчиків та газозаправних станцій на території Дарницького району міста Києва та напрацьовані відповідні протоколи доручень. |  |
| *Стратегічна ціль ІІ: Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва* |
| **Сектор 2.1. Житлово-комунальне господарство** |
| Оперативна ціль 1. Підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури |
| Завдання 1.1. Модернізація існуючої та розбудова нової інфраструктури |
| *Житлове та ліфтове господарство* |
| 120 | Реконструкція, модернізація та заміна застарілих і зношених ліфтів (у т. ч. диспетчерських систем). | 2018-2019 | У процесі виконання | Заплановано виконання заміна 8 ліфтів. Станом на 01.01.2019 в повному обсязі виконано заміна 7 ліфтів. | У зв'язку з тривалим внесенням змін до розпорядження для включення об'єкта до поадресного переліку не виконано заміна 1 ліфта. Об'єкт перехідний та буде виконуватись у 2019 році |
| 121 | Запровадження комплексної програми капітального ремонту житлового фонду із застосуванням енергоощадних технологій і обладнання за принципом співфінансування з мешканцями (власником житла). | 2018 | Виконано | 1. Відповідно до рішення Київської міської ради від 26.12.2014 № 865/865 «[Про капітальний ремонт спільного майна у житлових будинках міста Києва, де створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках](https://dzki.kyivcity.gov.ua/content/konkurs-proektiv-energozberezhennya-u-budynkah-osbbzhbk.html)» взяли участь у конкурсі 21 ОСББ та ЖБК Дарницького району . * 2. Виконані роботи на 172 будинках, а саме: 20 будинків – капітальний ремонт фасадів, 115 будинків- заміна вікон, 5 будинків -капітальний ремонт покрівель, 32 будинка -капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)
 | - |
| Оперативна ціль 2. Підвищення ефективності споживання енергоресурсів |
| Завдання 2.1. Енергозаощадження комунального та бюджетного сектора |
| 123 | Проведення комплексної термомодернізації (у т. ч. із застосуванням ЕСКО-механізму). | 2018 | Виконано | За кошти КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району міста Києва виконано утеплення адміністративної будівлі за адресою: вул. Харківське шосе, 148-а |  |
| 124 | Впровадження енергоощадних технологій. | 2018 | Виконано | Укладено договорів на впровадження енергоощадних технологій в закладах освіти на суму 2194,6 тис. грн, виконано робіт на суму 2194,5 тис. грн. ЗНЗ № 113 та Скандинавська гімназія - роботи виконані. |  |
| 125 | Створення систем дистанційного управління енергоспоживанням. | 2018 | Не виконано |  | Роботи не проводились |
| Завдання 2.2. Енергозаощадження житлового господарства |
| 128 | Впровадження систем регулювання споживання тепла (індивідуальні теплові пункти). | 2018 | Не виконано |  | КП «Київтеплоенерго» не залучає Дарницьку районну в місті Києві державну адміністрацію до впровадження систем регулювання споживаннятепла |
| Оперативна ціль 4. Залучення власників квартир до управління житловим фондом |
| Завдання 4.1. Участь власників в управлінні житловим фондом шляхом створення ОСББ |
| 139 | Стимулювання створення ОСББ через механізми відшкодування з бюджету міста адміністративних витрат на підготовку документації, утворення та реєстрацію. | 2018 | Виконано | Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією на офіційному сайті розміщено інформацію щодо організації ресурсних центрів створення та функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на базі комунального концерну «Центр комунального сервісу» на виконання пункту 4 рішення Київської міської ради від 18.05.2018 № 512/4576. Крім того, інформація безпосередньо доводилася до ініціативних груп по створенню ОСББ |  |
| 140 | Супроводження створення та діяльності ОСББ, включаючи запровадження цільових навчальних програм та проведення інформаційно-роз'яснювальних заходів. | 2018 | Виконано | Проведено інформаційно-роз'яснювальні заходиСтворено 11 ОСББ |  |
| **Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність** |
| Оперативна ціль 3. Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів |
| Завдання 3.1. Розвиток пішохідного простору |
| 174 | Створення безбар’єрного, комфортного та безпечного пішохідного простору, доступного для всіх категорій користувачів, шляхом збільшення кількості регульованих та інженерно-обладнаних наземних пішохідних переходів.  | 2018 | Виконано | Облаштовано 26 наземних пішохідних переходів заниженими бортовими каменями та тактильною плиткою для полегшення пересування осіб з обмеженими фізичними можливостями  |  |
| **Сектор 2.3. Соціальна підтримка та допомога** |
| Оперативна ціль 1. Підвищення соціальної захищеності мешканців |
| Завдання 1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою |
| 195 | Розробка та реалізація Міської комплексної цільової програми «Київ без бар’єрів» згідно з рішенням Київської міської ради від 22 червня 2017 року № 618/2780.  | 2018 | Виконано | Вхід до приміщень Територіального центру соціального обслуговування, в яких розміщені відділення, за адресом: м. Київ, вул. Бориспільська, 28-б та вул. Вербицького, 9-і, для зручного пересування осіб похилого віку, осіб з інвалідністю облаштовано пандусами.Укладено договори на виконання капітального ремонту з улаштування пандусів (без бар’єрне середовище) в ЗНЗ № 62, № 160, № 255, № 274, № 302, № 323, № 266, № 217, № 267, Київська інженерна гімназія, ЗНЗ № 284, ЗНЗ № 296, роботи виконані на суму 6439,38 тис. грн що складає 91,6 %. | - |
| 196 | Створення додаткових установ із піклування про незахищених та малозабезпечених осіб, у т. ч.: | 2018 | Не виконано | - | У 2018 році не заплановані заходи щодо створення додаткових установ із піклування про незахищених та малозабезпечених осіб. |
| 196.1 | * формування мережі районних центрів з надання послуг соціального характеру;
 | 2018 | Виконано | Протягом 2018 року Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Дарницького району міста Києва реалізується програма «Служба соціальної підтримки сімей». Метою реалізації даної програми є надання соціальної підтримки сім'ям, які з певних причин опинилися в складних життєвих обставинах, для поліпшення життєдіяльності, формування здатності сім'ї самотужки долати свої труднощі; збереження та підвищення їх соціального статусу шляхом надання адресної соціальної допомоги та здійснення соціального супроводу; надання соціально-економічних послуг сім’ям, дітям та молоді Дарницького району, які перебувають в складних життєвих обставинах.На виконання розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 24.03.2015 року № 162 «Про затвердження положення «Про експертну групу з питань реалізації соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах» та з метою налагодження ефективного механізму взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах, при Центрі створено експертну групу. До складу експертної групи входять представники служби у справах дітей та сім’ї, представники управління поліції в Дарницькому районі, управління освіти, управління праці та соціального захисту населення, у разі потреби запрошуються представники громадських організацій. Протягом 2018 року на засіданнях експертної групи розглянуто справи 306 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.Ефективним у роботі даної групи є екстрене втручання у ситуацію в сім’ях, які потрапили у складні життєві обставини.Протягом 2018 року від суб’єктів соціальної роботи до Центру надійшло 1573 повідомлень/ звернень щодо сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Відповідно до повідомлень спеціалістами Центру були здійснені соціальні відвідування сімей та складено 1248 оцінок потреб сім’ї/особи. За результатами оцінок потреб 575 сімей перебуває на обліку сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах. Соціальними послугами спеціалістів протягом звітного періоду охоплено 1273 сімей (3003 дітей/7905 особи).Відповідно до державних соціальних стандартів стандартом соціальної послуги «Консультування» охоплено 1219 сімей та 49 сімей державним стандартом «Соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах». За час здійснення соціального супроводу спеціалістами Центру проводиться профілактична робота з батьками щодо належного виконання батьківських обов’язків та запобігання проблем у спілкуванні з дітьми, надавалася допомога в оформленні та відновленні документів, посвідчуючих особу (паспортів), проходження медичних оглядів, отримання соціальних виплат. Після завершення соціального супроводу сім’я обов’язково інформується про способи й організацію соціальної підтримки, якими вона може скористатися в майбутньому. За звітний період 7 сімей, які опинилися у СЖО, влаштовано на тимчасове проживання до Київського міського центру соціально-психологічної допомоги (Новодарницька, 26).Протягом 2018 року за індивідуально розробленим планом здійснювалася соціальна робота з 1 особою, постраждалою від торгівлі людьми. Також спеціалістами Центру протягом одинадцяти місяців проводилася робота з 5 породіллями, які відмовилися від новонароджених дітей. З метою попередження безпритульності та бездоглядності, спеціалісти Центру брали участь у 20 профілактичних рейдах «Діти вулиці» спільно зі спеціалістами служби у справах дітей та сім’ї.За даний період фахівцями із соціальної роботи надано 9038 індивідуальних послуг та 29230 групових послуг. Для дітей з сімей СЖО спільно з громадськими та благодійними організаціями проводиться ряд соціокультурних заходів. Також протягом року для дітей постійно проводяться відвідування театрів, кінотеатрів та музеїв міста.  Протягом червня 2018 року Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Дарницького району міста Києва реалізовувалася «Оздоровча програма літнього відпочинку для дітей із сімей, які опинились в складних життєвих обставинах – клієнтів Центру» на базі КНП «Консультативно-діагностичний центр дитячий Дарницького району міста Києва» для 20 дітей з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.З метою організації оздоровлення та змістовного відпочинку для 30 дітей пільгових категорій району в липні-серпні 2018 року організовано та проведено відпочинок в літньому наметовому таборі «Інший вимір», в с. Верхній Ясенів Верховинського р-ну Івано-Франківської обл.З 13 серпня по 17 серпня 2018 року 38 дітей з сімей учасників АТО та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, мали можливість відпочити у денному англомовному таборі «Kіеv City Camp», який проводився за підтримки багаторічного партнера Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Дарницького району міста Києва, БО «БФ «Міжнародне сприяння».Протягом тижня діти мали можливість поспілкуватися із студентами-волонтерами з США, Англії та Польщі, брали участь у різноманітних майстер - класах, розважальних іграх, тренінгах та лекціях профілактичного спрямування.Одну із таких лекцій було організовано та проведено представниками сектору ювенальної превенції ВП Дарницького управління поліції ГУ НП у м. Києві спільно зі спеціалістами Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.Під час літнього оздоровчої компанії у 2018 року за рахунок наданих путівок від Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Центром організовано літнє оздоровлення та відпочинок для 45 дітей пільгових категорій. |  |
| 196.2 | * створення мережі центрів (закладів) соціальної реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю;
 | 2018 | Виконано | Протягом 2018 року надано 5224 індивідуальних послуг 367 особам та 14145 групових послуг 493 мешканцям району. | - |
| Завдання 1.2. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги |
| 202 | Розширення спектра надання соціальних послуг: | 2018 | Виконано | Станом на 01.01.2019 до управління праці та соціального захисту населення Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації передано ПАТ «Ощадбанк» 2704 комплекти документів пільгових категорій громадян, з них внесено інформацію до Єдиного реєстру утримувачів «Картки киянина» про 2701 особу (активовано карток). | - |
| Завдання 1.3. Посилення співпраці з приватним сектором, неприбутковими та неурядовими організаціями |
| 206 | Забезпечення партнерської взаємодії державного та громадського секторів у розвитку соціальної сфери. | 2018 | Виконано | Територіальний центр соціального обслуговування Дарницького району активно залучає до співпраці щодо надання соціальних послуг підопічним благодійні фонди, релігійні, недержавні, громадські та інші організації, приватні підприємства, підприємців району та міста.30 громадян похилого віку та осіб з інвалідністю щодня мають змогу безкоштовно харчуватись в їдальні Свято-Ольгинської церкви.Протягом звітного періоду, 109 осіб отримали безкоштовні талони на ремонт взуття від приватних підприємців та підприємств району, 58 осіб отримали безкоштовні послуги з прання білизни у приватного підприємства району. Донецький фонд соціального захисту і милосердя Якубенко С. П. надав Територіальному центру речову допомогу для поповнення банку одягу та взуття, протягом року 725 особам було видано 10840 одиниці одягу безкоштовно. ТОВ «Фабрика кулінарна» надає Територіальному центру спонсорську допомогу у вигляді продуктів для фуршетів на святкові заходи.Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Дарницького району співпрацює з ГО «Свєточ» у напряму соціально-культурних заходів, оздоровлення, а також провадження програми «Столярна майстерня» для молоді з функціональними обмеженнями.Також співпрацює з ГО «Маленький принц» у напряму надання комплексу соціальних послуг з адаптації дітей з особливими потребами до освітньої діяльності.Протягом 2018 року Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Дарницького району міста Києва укладено 15 договорів про співпрацю з громадськими організаціями та благодійними фондами, за сприяння яких 1500 дітей пільгових категорій мали можливість відвідати культурологічні заходи. | - |
| **Сектор 2.4. Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя** |
| Оперативна ціль 1. Забезпечення якісної та доступної медицини в м. Києві |
| Завдання 1.2. Розвиток первинної медичної допомоги |
| 212 | Удосконалення доступності населення до послуг первинної медицини:  | 2019-2020 | Не виконано | - | Період реалізації: 2019-2020 |
| 212.1 | * відкриття нових амбулаторій сімейної практики в новобудовах та віддалених мікрорайонах (6 нових амбулаторій протягом 2019–2020 років).
 | 2019-2020 | Не виконано | - | Період реалізації: 2019-2020 |
| Завдання 1.4. Інформатизація сектора охорони здоров’я |
| 214 | Поширення доступності населення до медичних послуг шляхом впровадження медичних електронних систем еHealth (157 закладів протягом 2018–2020 років). | 2018-2020 | Виконано | 1. В 100% підпорядкованих закладах впроваджено е-реєстратуру. 2. 100% закладів зареєстровані в медичній електронній системі еHealth.3. Станом на 17.12.2018 лікарів Центрів первинної медико-санітарної допомоги Дарницького району вже обрали 62,08% від всього населення Дарницького району м. Києва. | - |
| 215 | Розвиток комп’ютерної мережі системи охорони здоров’я міста Києва та оснащення закладів охорони здоров’я комп’ютерною і оргтехнікою з відповідним програмним забезпеченням з подальшим приєднанням до національної об’єднаної системи еHealth (157 закладів протягом 2018–2020 років). | 2018-2020 | ВиконаноВиконаноУ процесі виконання | 1. Всі заклади зареєстровані в медичній електронній системі еHealth. 2. Всі лікарі первинної ланки (Центрів ПМСД) зареєстровані в медичній електронній системі еHealth та отримали ЕЦП. 3. Продовжується оснащення закладів охорони здоров’я комп’ютерною і оргтехнікою з відповідним програмним забезпеченням. | - |
| Завдання 1.5. Підтримка киян, які потребують додаткової медичної допомог |
| 216 | Реалізація проекту «Лікар у вашому домі» для медико-соціальної підтримки вразливих верств населення, що не мають соціального захисту (особи з інвалідністю І групи, діти та особи, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги). | 2018 | Виконано | З 02.04.2018 проект впроваджено в частині виїздів мультидисциплінарних бригад до лежачих хворих.З 25.06.2018 організовані стаціонарні пункти зазначеного проекту, які працюють з 11.00 до 14.00 в робочі дні за затвердженим графіком  | - |
| Завдання 1.6. Поширення можливостей для своєчасного виявлення та профілактики захворювань |
| 217 | Реалізація ініціативи FAST TRACK CITIES та виконання цілі «90-90-90» – безперервного каскаду заходів з профілактики, догляду та лікування, спрямованої на протидію епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу. | 2018-2020 | У процесі виконання | В 100% підпорядкованих закладах реалізується ініціатива FAST TRACK CITIES:- проводиться тестування на ВІЛ-інфекцію швидкими тестами;- відкрито кабінет ЗПТ- протягом 2018 року протестовано 6248 осіб | - |
| 218 | Здійснення заходів щодо раннього виявлення та лікування туберкульозу в рамках реалізації Міської цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017–2021 роки (рішення Київської міської ради № 537/1541 від 08.12.2016). | 2018-2021 | У процесі виконання | Функціонує лабораторія з мікробіологічної діагностики туберкульозу для якісної діагностики всіх форм туберкульозу; забезпечено 100 % доступ до безперервної діагностики туберкульозу шляхом закупівлі витратних матеріалів;Забезпечено 100 % доступ до консультування та тестування на ВІЛ, хворих на туберкульоз;Забезпечено 100 % доступ хворих на ТБ/ВІЛ до раннього та контрольованого лікування антиретровірусними препаратами та профілактичного лікування;92 % пацієнтів своєчасно направляються на обстеження (від загальної кількості хворих) | - |
| 219 | Забезпечення реалізації заходів з ранньої діагностики (скринінгу) таких хвороб як інфаркт, інсульт, цукровий діабет, ВІД/СНІД, колатеральний рак тощо. | 2018-2020 | У процесі виконання | В усіх підпорядкованих закладах проводиться скринінгове тестування на ВІЛ-інфекцію швидкими тестами.В рамках проекту «Лікар у вашому домі» та під час систематичних районних оздоровчо-інформаційних акцій проводяться скринінгові дослідження на цукровий діабет та гіпертонічну хворобу | - |
| **Сектор 2.6. Публічний простір** |
| Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору |
| Завдання 1.1. Розвиток територій міста |
| 269 | Розмежування та закріплення території вулиць за окремими балансоутримувачами.  | 2018 | Не виконано | - | У 2018 році районні в місті Києві державні адміністрації не були визначені як відповідальні виконавці по даному питанню. |
| **Сектор 2.7. Адміністративні послуги** |
| Оперативна ціль 1. Створення сучасної та розгалуженої системи центрів надання адміністративних послуг європейського зразка |
| Завдання 1.1. Розвиток територіальних підрозділів районних центрів надання адміністративних послуг |
| 295 | Забезпечення передумов для створення належної системи управління сферою надання адміністративних послуг, взаємозв’язку та підпорядкування міського та районного рівнів ЦНАПів. | 2018 | Виконано | з 04.09.2018 утворено управління (Центр) надання адміністративних послуг Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації зі статусом юридичної особи публічного права. | - |
| 296 | Створення нових територіальних підрозділів ЦНАПів. | 2018 | Не виконано |  | У 2018 році не заплановані заходи щодо створення нових територіальних підрозділів управління (Центру) надання адміністративних послуг. |
| 297 | Формування та просування єдиного бренду (ЦНАП). | 2018 | Виконано | Розроблено логотип ЦНАП Дарницького району. З метою популяризації та розповсюдження інформації щодо роботи ЦНАП серед верств населення виготовлені друковані інформаційні матеріали, візитки та брошури. | - |
| 298 | Реконструкція та модернізація існуючих ЦНАПів (у т. ч. з метою надання послуг особам з інвалідністю). | 2018 | Виконано | Вхідну групу ЦНАПу Дарницького району (вул. С. Олійника, 21) оснащено пандусом та облаштовано санвузол для відвідувачів з обмеженими фізичними можливостями.  | - |
| 299 | Створення належної матеріально-технічної бази ЦНАПів на території міста Києва. | 2018 | Виконано | Забезпечено належним чином матеріально - технічну базу управління (Центру) надання адміністративних послуг | - |
| Сектор 1.2. Кадрове забезпечення |
| 300 | Збільшення кількості адміністраторів ЦНАПів. | 2018 | Виконано | Розпорядженням Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 06.08.2018 № 535 (в редакції розпорядження від 22.11.2018 № 845 ) затверджено структуру управління (Центр) надання адміністративних послуг чисельністю - 48 штатних одиниць. | - |
| 301 | Забезпечення ефективного управління людськими ресурсами, вирішення питання кадрового забезпечення ЦНАПів за рахунок мобільної групи адміністраторів. | 2018 | Виконано | Утворено управління (Центр) надання адміністративних послуг зі статусом юридичної особи публічного права шляхом виведення з апарату відділу (Центру) надання адміністративних послуг | - |
| 302 | Створення платформи для навчання адміністраторів, обміну знаннями та навичками якісного надання послуг. | 2018 | Виконано | Систематично проводиться робота щодо підвищення професійної кваліфікації адміністраторів шляхом проведення семінарів, нарад та участь у тренінгах, які організовувалися на базі Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації ) | - |
| Оперативна ціль 2. Підвищення якості надання адміністративних послуг |
| Завдання 2.1. Надання адміністративних послуг в електронному вигляді  |
| 303 | Розширення кількості адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді. | 2018-2020 | У процесі виконання | Адміністративні послуги в електронному вигляді впроваджуються відповідно до нормативно - правових актів суб’єктів надання адміністративних послуг  |  |
| 304 | Інтеграція внутрішнього порталу та зовнішнього сайту офіційного веб-порталу адміністративних послуг міста Києва з державними та міськими електронними реєстрами. | 2018 | Виконано | Адміністратори здійснюють реєстрацію адміністративних справ у державних реєстрах та інформаційних базах (системах) даних, а саме: «Міський WEB - портал адміністративних послуг в місті Києві»; «ГУ Державної міграційної служби України»; «Державний реєстр речових прав на нерухоме майно»; «Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»; ГУ Держгеокадастру. | - |
| Завдання 2.2. Уніфікація адміністративних послуг |
| 307 | Реалізація рішення Київської міської ради «Про визначення переліків адміністративних послуг, які надаються через центри надання адміністративних послуг в місті Києві». | 2018 | Виконано | Відповідно до рішення Київської міської «Про визначення переліків адміністративних послуг, які надаються через центри надання адміністративних послуг в місті Києві» в Центрі надаються 151 адміністративна послуга, які оформлюються через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг. | - |
| 308 | Оптимізація процедур отримання адміністративних послуг на рівні міста та районів. | 2018 | Виконано | Протягом січня – грудня 2018 року управлінням (Центром) надання адміністративних послуг надано ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­– 90 173 адміністративних послуг | - |
| Завдання 2.3. Впровадження системи управління якістю адміністративних послуг |
| 309 | Розробка системи преміювання та депреміювання працівників ЦНАПів та інших суб’єктів надання адміністративних послуг. | 2018 | Виконано | Відповідно до результатів роботи впроваджено систему преміювання та деприміювання працівників управління (Центру) надання адміністративних послуг  | - |
| 310 | Систематичне проведення аудиту та дослідження рівня якості надання адміністративних послуг і задоволеності клієнтів рівнем їх обслуговування із залученням до цієї роботи незалежних експертів та громадськості, оперативне реагування на виявлені недоліки. | 2018 | Виконано | Щоденно проводиться аналіз кількості відвідувачів, які звернулися протягом дня за адміністративною послугою та аудит рівня якості надання послуг.Протягом січня – грудня 2018 роботу Центру оцінило 2237 відвідувачів. За результатами моніторингу та аналізу опитування зберігається позитивна динаміка задоволеності відвідувачів якістю обслуговування в ЦНАП  | - |
| **Сектор 2.8. Освіта** |
| Оперативна ціль 1. Підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу |
| Завдання 1.1. Розвиток мережі закладів освіти |
| 315 | Розвиток ЗДО та ЗЗСО, у т. ч. шляхом будівництва, реконструкції, капітального ремонту та відновлення непрацюючих закладів. | 2018 | Виконано | Укладені договори по всім об’єктам з капітального ремонту фасаду на суму 22548,54 тис. грн, що складає 99,1 %. Виконані роботи в закладах: ДНЗ № 6, ДНЗ № 132, ДНЗ № 634, № 704, ДНЗ № 790, ЗНЗ № 274 ЗНЗ № 291, БДЮТ «Дивоцвіт», ДНЗ № 678, ДНЗ № 773, ДНЗ № 620, ДНЗ № 210, ЦДЮТ.Укладені договори по всім об’єктам на виконання капітального ремонту приміщень на суму 10133,23 тис. грн, що складає 99,5%.Виконані роботи: ЗНЗ № 62, ЗНЗ № 111, ЗНЗ № 280, ЗНЗ № 303, ЗНЗ № 315, ЗНЗ № 316, ЗНЗ № 323, ЦТТМ, ЗНЗ №105, ЗНЗ № 290, ЗНЗ № 314, ЗНЗ № 267.Укладені договори з заміни вікон, віконних та дверних блоків на суму 24092,89 тис. грн, виконано робіт на 24019,77 тис.грн, що складає 99,7 %.Укладені договори по всім об’єктам з капітального ремонту харчоблоків на суму 3001,1 тис.грн, виконано робіт на суму 2929,35 тис. грн, що складає 97,6 %Укладено договори з капітального ремонту ігрових та спортивних майданчиків на суму 9360,07 тис. грн, виконано робіт на суму 9314,58 тис. грн що складає 99,5 %.Укладено договори з капітального ремонту покрівлі на суму 9576,34 тис.грн, виконано робіт на суму 9554,99 тис. грн, що складає 99,8 % | - |
| **Сектор 2.9. Безпека та цивільний захист** |
| Оперативна ціль 2. Забезпечення цивільного захисту |
| Завдання 2.1. Підвищення ефективності превентивних заходів у сфері цивільного захисту |
| 343 | Завершення проведення технічної інвентаризації захисних споруд. | 2018-2020 | У процесі виконання | Проведено технічну інвентаризацію захисних споруд цивільного захисту:- комунальної власності – 100%;- приватної власності – 0%;- державної власності – 46,87%. | Для підприємств, установ та організацій державної й приватної власності доручення та розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації мають лише рекомендаційний характер і не є обов’язковими для виконання. Перелік суб’єктів господарювання, якими не проведено технічну інвентаризацію доведено до Дарницького РУ ГУ ДСНС, Київської міської державної адміністрації та до Київської місцевої прокуратури № 2.  |
| *Умови та ресурсне забезпечення розвитку міста* |
| **Умова 3. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики** |
| Завдання 3.2. Забезпечення ефективної системи контролю за діяльністю влади з боку мешканців м. Києва |
| 405 | Проведення консультацій з громадськістю щодо проектів муніципальних нормативно-правових актів на ранніх етапах їх розробки зі встановленням вичерпного переліку випадків, коли такі консультації не проводяться. | 2018-2020 | У процесі виконання | 1. 23 лютого 2018 року за ініціативи Громадської ради при Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації відбулася виїзна робоча зустріч керівництва Громадської ради з представниками органів самоорганізації населення Дарницького району та директором КП «УЗН Дарницького району міста Києва» Філінською Л.Д. щодо вирішення нагальних питань ОСН в межах компетенції КО «Київзеленбуд».2. 20 березня 2018 року відбулася робоча зустріч Громадської ради при Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації з керівниками органів самоорганізації населення (ОСН) Дарницького району, на якій були розглянуті проблемні питання, розроблені шляхи вирішення цих проблем та план спільних заходів та взаємодії Громадської ради з ОСН.3. 29 березня за ініціативи Громадської ради при Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації відбувся круглий стіл «Підприємництво в Дарницькому районі м. Києва. Пересувна та сезонна торгівля. Недоброчесна конкуренція».4. Громадська рада при Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації та благодійна організація «Фонд «Асперн» спільно започаткували новий проект – «Історії успішних людей Дарниці». Метою даного проекту є мотивування дітей та молоді до прагнення стати успішними у житті та показати, як успіху досягли інші люди. Друга зустріч у рамках проекту «Історії успішних людей Дарниці» відбулася 05 квітня 2018 року за участю члена громадської ради при Дарницькій РДА, керуючого мережею спорткомлексів «Планета Спорт» Олександра Цепеннікова.5. 24 травня 2018 року в актовій залі Дарницької РДА (вул. Кошиця, 11) відбулося 7-ме засідання громадської ради при Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації, на якому розглядалося питання щодо обрання голови громадської ради.6. Протягом червня 2018 року у рамках покращення співпраці громадської ради при Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації та Дарницької РДА відбувались робочі зустрічі, на яких були розглянуті основні питання взаємодії, найгостріші проблеми району та шляхи їх вирішення.7. Громадська рада при Дарницькій РДА запропонувала терміново консолідувати зусилля у напрямку вирішення наступних питань: стихійна торгівля, якість надання послуг ПАТ «Київенерго» та ТОВ «Єврореконструкція», створення мережі громадських інспекторів з благоустрою, відновлення асфальтового покриття після аварійного розриття тощо. Також був підписаний новий порядок взаємодії структурних підрозділів Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації та структурних підрозділів громадської ради при Дарницькій РДА.8. 26 червня 2018 року в приміщенні Дарницького управління поліції ГУ НП в місті Києві відбувся «круглий стіл» за участю Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, Дарницького управління поліції ГУ НП в місті Києві, громадської ради при Дарницькій РДА та окремих представників органів самоорганізації населення, ОСББ та ЖБК району. 9. 02.08.2018 в читальній залі бібліотеки № 159 (вул. Заслонова, 18) відбулись консультації з громадськістю у формі громадських слухань з питання перейменування бібліотеки імені Зої Космодем’янської для дітей на бібліотеку імені Грицька Бойка, українського письменника, поета і перекладача.10. 9 серпня 2018 року відбулось розширене засідання комітету з питань розвитку територій, контролю за благоустроєм та екологією Громадської ради при Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації щодо фізичної сутички на мирній акції протесту, що відбулась у мікрорайоні Осокорки 28 липня 2018 року. Засідання комітету відбулось у формі конструктивного діалогу, на якому сторони конфлікту обговорили першочергові проблемні питання. 11. У зв’язку з медичною реформою та з метою покращення ситуації підписання медичних декларацій між лікарями та мешканцями району, комітетом соціальної політики та охорони здоров’я Громадської ради при Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації було запропоновано конкретні заходи щодо інформування населення про необхідність підписання цих угод, а також щодо допомоги лікарям району у безпосередньому підписанні. На постійній основі члени комітету соціальної політики та охорони здоров’я Громадської ради разом з лікарями працюють у приміщеннях ЖЕД та ОСББ району, проводячи вищезгадану роботу. 26 вересня 2018 року відбулося підписання медичних декларацій безпосередньо в приміщенні Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Робота з цього напрямку продовжується. 12. Також Громадською радою при Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації було організовано наступні заходи:- «круглий стіл» з представниками Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва» та ПрАТ АК Київводоканал щодо якості постачання води мешканцям району;- семінар з енергоефективності з представниками ОСББ, ЖБК району та КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва»;- зустрічі з мешканцями району щодо роз’яснення якості надання житлово-комунальних послуг та послуг ТОВ «Єврореконструкція»;- зустріч з мешканцями будинків по вулиці Харченка, 47-А, 47-Б, 47-В щодо усунення конфліктної ситуації між забудовником та інвесторами.13. Також з метою вивчення ситуації, що склалась між забудовником «Аркада» та громадською організацією «Екопарк Осокорки» було організовано та проведено розширене засідання комітету з питань розвитку територій, контролю за благоустроєм та екологією Громадської ради за участю представників Дарницької РДА, Дарницького УП ГУНП в м. Києві, екологічних організацій району тощо. 14.Щотижня у рамках покращення співпраці Громадської ради при Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації та Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації відбуваються робочі зустрічі за участю виконувача обов’язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Петра Захарченка, на яких розглядаються основні питання взаємодії, найгостріші проблеми району та шляхи їх вирішення. За вказаний період відбулося 1 засідання Громадської ради та 2 засідання правління Громадської ради.15. 10 жовтня в актовій залі Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації відбулася просвітницька зустріч та обговорення з мешканцями Дарницького району питання утворення районних в місті Києві рад.Присутні на зустрічі представники Громадської ради при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), Громадської ради при Дарницькій райдержадміністрації, органів самоорганізації населення, ОСББ, ЖБК, інститутів громадянського суспільства, експертів у сфері самоврядування Дарницького району обговорили питання відновлення районних в місті Києві рад, поточний стан та законодавчу основу, проблеми сучасного стану місцевого самоврядування для територіальної громади міста Києва.16. 19 жовтня в ТЦ «Піраміда» до Дня боротьби із раком молочної залози відбулося безкоштовне обстеження у мамолога. На слухачів чекала найважливіша інформація про рак грудей від мамолога, індивідуальні консультації з обстеженням і результати прямо на місці. Захід був організований за ініціативи Громадської ради при Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації та відділу охорони здоров’я апарату Дарницької РДА.17. 25 жовтня у рамках взаємодії та співпраці відбулася чергова робоча зустріч виконувача обов’язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації П. Захарченка з членами правління Громадської ради при Дарницькій РДА. Також на зустрічі були присутні депутати Дитячого парламенту Дарницького району (члени комітету соціальної політики). Обговорили питання: харчування в закладах освіти, житлово-комунального господарства, готовності до опалювального сезону та інші. |  |
| 406 | Створення умов для проведення громадської експертизи та оперативне і неухильне реагування влади на її висновки. | 2018-2020 | У процесі виконання | Протягом 2018 року до Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації не надходили пропозиції щодо проведення громадської експертизи. |  |
| 407 | Проведення соціологічних, аналітичних досліджень та опитувань. | 2018-2020 | У процесі виконання | Протягом 2018 року до Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації не надходили пропозиції щодо проведення соціологічних, аналітичних досліджень та опитувань |  |
| **Умова 5. Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб** |
| Завдання 5.6. Забезпечення ефективного управління активами міста |
| 444 | Забезпечення державної реєстрації речових прав територіальної громади м. Києва на об’єкти нерухомості комунальної власності та реєстрація цих прав.  | 2018-2020 | У процесі виконання | Комунальними підприємствами, установами проводяться організаційно-правові заходи (проведення технічної інвентаризації приміщень, звернення до Фонду державного майна України щодо підтвердження факту відсутності майна в державній власності тощо) щодо проведення державної реєстрації права власності територіальної громади міста Києва на об’єкти комунальної власності.Із загальної кількості об’єктів - 359, що перебувають на балансі підпорядкованих підприємств, установ та організацій право власності зареєстровано на 236 об’єктів. Додатково, зареєстровано право власності на 6 квартир. |  |
| 445 | Створення бази даних майна територіальної громади міста Києва, із наповненням її інформацією щодо використання майна, у т. ч. управлінських рішень власника тощо, в рамках концепції Kyiv Smart Сity. | 2018-2020 | У процесі виконання | Щоквартально до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, підпорядкованими комунальними підприємствами, установами та організаціями вноситься інформація про наявність та використання об’єктів комунальної власності територіальної громади міста за допомогою програмного комплексу «Єдина інформаційна система» Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). А також щоквартально, станом на перше число місяця, наступного за звітним кварталом на офіційному веб-сайті Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації розміщуються переліки об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, віднесених до сфери управління, що можуть бути передані в оренду. |  |
| 447 | Підвищення фінансової та операційної ефективності діяльності комунальних підприємств міста Києва. | 2018-2020 | У процесі виконання | З метою підвищення ефективності діяльності комунальних підприємств в Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації 01.08.2018 та 02.08.2018 проведені засідання комісії по розгляду питань фінансово-господарської діяльності підприємств за результатами їх діяльності в першому півріччі 2018 року. Напрацьовано відповідні протоколи доручень щодо покращення їх діяльності.Станом на 01.01.2019, у стані припинення, відповідно до прийнятих розпорядчих документів, перебуває 3 комунальні підприємства, установи, організації.На виконання пунктів 11, 12 протоколу доручень № 66, напрацьованого під час наради з обговорення питань життєдіяльності міста Києва 17.11.2016, Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією до Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щомісячно надається інформація про стан припинення підпорядкованих комунальних підприємств за встановленою Департаментом формою. |  |
| 448 | Впровадження системи довгострокового планування діяльності комунальних підприємств міста Києва, які мають стратегічне значення для столиці. | 2018-2020 | У процесі виконання | Щоквартально комунальними підприємствами, що віднесені до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, надається Департаменту комунальної власності м. Києва фінансова звітність та звіт про виконання фінансових планів.  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник відділу економіки та промислової політики апарату Кияниченко 564 91 98 |  |  | Н.Черненко |

Тетяна Канівець 564 94 85

1. У стовпці 2 – зазначається назва затвердженого завдання/заходу Програми, за яким звітується Департамент, управління, інші структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації (далі – відповідальні виконавці) тощо. [↑](#footnote-ref-1)
2. У стовпці 3 – відповідальним виконавцем завдання/заходу Програми заповнюється період (рік/роки), протягом якого(-их) реалізується завдання/захід. [↑](#footnote-ref-2)
3. У стовпці 4 – зазначається результат виконання завдань/заходів Програми:

	* Виконано;
	* Не виконано;
	* У процесі виконання (якщо період виконання завдань/заходів Програми не закінчується в звітному році). [↑](#footnote-ref-3)
4. У стовпці 5 – зазначається коротка, тезисна інформація про виконання завдання/заходу Програми та основні показники, що характеризують результати його виконання за відповідний звітний рік. [↑](#footnote-ref-4)
5. Якщо відповідальні виконавці зазначають у стовпці 4 «Не виконано», то обов’язково заповнюється стовпчик 6 «Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання». [↑](#footnote-ref-5)