## Лист1
Додаток 1
Інформація
про реалізацію проектів громадського бюджету м.Києва у 2019 році
(станом на 08.07.2019)
№ п/п | Назва проекту | № проекту | Адреса реалізації проекту | Автор проекту (П.І.Б., тел.) | Замовник | Погодження з автором проекту технічних вимог (дата) | Погодження з автором проекту календарного плану реалізації (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлю товарів, послуг) (дата) | Стан реалізації проекту
[9 empty] | Сума проекту (тис.грн) | Які основні етапи проету виконано | Освоєно |  | Профінансовано |  | Проблемні питання
[11 empty] | тис. грн. | % | тис.грн | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Головний розпорядник бюджетних коштів - Дарницька районна в місті Києві державна адміністація
1 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ «БРОДВЕЙ» | 3 | вул. Декабристів, 9А | Кізленко Марія Андріївна | Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м. Києва | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2019-05-28 | 1000 | Розпочато роботи
2 | БЛАГОУСТРІЙ 44 ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ | 6 | вул. Вербицького, 22/1 | Волочай Руслана Сергіївна (контактна особа Кізленко Марія Андріївна) | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-05-03 | 2019-02-28 | 03.06.2019 | 1000 | Розпочато роботи
3 | "Крок до мети" спеціалізованої школи 255 | 16 | вул.Вербицького, 26В | Рагуліна Олена Миколаївна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-03-18 | 2019-02-25 | 20.05.2019 | 412.196 | Закупівля дротових мишок, ноутбуків, планшетів. Запущена повторно процедура закупівель, триває прийом пропозицій до 19.06.2019 | 131.8 | 32% | 131.8 | 32% | 7 раз закупівлі не відбулись через недостатню кількість учасників. Одна процедура відбулась. Процедура запущена повторно, триває прийом пропозицій для завершення реалізації проекту.
4 | Сенсорна кімната в школі № 305 | 60 | вул.Харченка, 53 | Токовенко Аліна Миколаївна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-03-18 | 2019-02-25 | 2019-07-01 | 223.608
5 | Гурток водного туризму "Вершина" | 77 | вул. Вербицького, 4-Б | Корж Михайло Вікторович | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-03-18 | 2019-02-25 | 27.02.2019 | 100 | Отримано товар | 96 | 96% | 96 | 96%
6 | ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення спортивного майданчика в ДНЗ № 256» | 254 | вул. Заслонова, 10 | Ярмоленко Юлія Олександрівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-04-22 | 2019-02-25 | - | 120 | [5 empty] | 04.07.2019 відбувся аукціон
7 | ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 248» | 256 | вул. Тростянецька, 8-а | Ярмоленко Юлія Олександрівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-03-14 | 2019-02-25 | 19.04.2019, 08.05.2019, 08.05.2019, 08.05.2019 | 86.937 | Закупівля кабелів-конекторів, музичне обладнання. | 70.748 | 81.38% | 70.748 | 81.38% | 3 рази закупівлі не відбулись, через недостатню кількість учасників. 4 процедури відбулись. Процедура запущена повторно, триває прийом пропозицій для завершення реалізації проекту.
8 | ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення спортивного майданчика в ДНЗ № 275» | 258 | вул. Ялтинська, 10/14 | Ярмоленко Юлія Олександрівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-04-22 | 2019-02-25 | - | 120 | [5 empty] | 04.07.2019 відбувся аукціон
9 | ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 385» | 259 | вул. Сормовська, 5 | Ярмоленко Юлія Олександрівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-03-14 | 2019-02-25 | 19.04.2019, 08.05.2019, 08.05.2019, 08.05.2019 | 86.937 | Закупівля кабелія-конектора, мікрофона та гучномовця. | 70.947 | 81.61% | 70.947 | 81.61% | 3 рази закупівлі не відбулись, через недостатню кількість учасників. 4 процедури відбулись. Процедура запущена повторно, триває прийом пропозицій для завершення реалізації проекту.
10 | ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення дитячого майданчика в ДНЗ "Радосинь"» | 260 | Харківське шосе, 55-Б | Ярмоленко Юлія Олександрівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-04-22 | 2019-02-25 | - | 120 | [5 empty] | 04.07.2019 відбувся аукціон
11 | ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для Школи № 289» | 263 | вул. Славгородська, 14 | Ярмоленко Юлія Олександрівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-03-14 | 2019-02-25 | 19.04.2019, 08.05.2019, 08.05.2019, 08.05.2019 | 86.937 | Закупівля кабелія-конектора, мікрофона та гучномовця. | 66.448 | 76.43% | 66.448 | 76.43% | 3 рази закупівлі не відбулись, через недостатню кількість учасників. 4 процедури відбулись. Процедура запущена повторно, триває прийом пропозицій для завершення реалізації проекту.
12 | ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для Школи № 127» | 265 | вул. Ялтинська, 13 | Ярмоленко Юлія Олександрівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-03-14 | 2019-02-25 | 19.04.2019, 08.05.2019 | 217.944 | Закупівля музичного обладнання, мікрофона, гучномовця | 216.034 | 99.12% | 216.034 | 99.12%
13 | ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення спортивного майданчика в ДНЗ № 805» | 271 | вул. Славгородська, 12 | Ярмоленко Юлія Олександрівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-04-22 | 2019-02-25 | - | 120 | [5 empty] | 04.07.2019 відбувся аукціон
14 | Місто дитячих майстрів “Асперн” | 299 | Харківське шосе 121/3 | Кошіль Віра Іванівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 18.03.2019 23.04.2019 | 2019-02-25 | 08.04.2019, 08.04.2019, 14.05.2019, 14.05.2019, 14.05.2019 | 610.486 | Закупівля інструментів для майстерні | 125.905 | 20.62% | 125.905 | 20.62% | 5 процедур закупівель відбулись. До Департаменту фінансів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) направлено лист про перерозподіл видатків
15 | Облаштування зони відпочинку по проспекту Петра Григоренка, 11а | 308 | Проспект П.Григоренко, 11 а | Шарм Александра Леонидовна (контактна особа Ронис Олександр Михайлович) | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | - | 2019-02-28 | - | 346.5 | [5 empty] | З автором проекту узгоджено всю проектно-кошторисну документацію, очікується оголошення закупівлі
16 | Облаштування спортивного майданчика по вул. Михайло Драгоманова,5 | 310 | вул. М.Драгоманова, 5 | Шарм Александра Леонидовна (контактна особа Ронис Олександр Михайлович) | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | - | 2019-02-28 | - | 587.428 | [5 empty] | З автором проекту узгоджено всю проектно-кошторисну документацію, очікується оголошення закупівлі
17 | Встановлення спортивного майданчику у ДНЗ № 99 | 351 | пров. Поліський, 5/1 | Малишева Інна Костянтинівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-04-22 | 2019-02-25 | - | 120 | [5 empty] | Акуціон 08.07.2019
18 | Мультимедійний комплекс для забезпечення сучасного освітнього процесув ДНЗ №634 | 353 | вул. Ю. Шевельова, 63 | Плющ Катерина Сергіївна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-03-14 | 2019-02-25 | - | 95.664 | Запущена повторна процедура закупівель |  |  |  |  | 7 раз процедура закупівель не відбулась через відсутність учасників. Процедура запущена повторно, триває прийом пропозицій для завершення реалізації проекту.
19 | Встановлення спортивного майданчику у ШДС «Пролісок» | 354 | вул. Бориспільська, 51 | Малишева Інна Костянтинівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-04-22 | 2019-02-25 | - | 120 | [5 empty] | Акуціон 08.07.2019
20 | Мультимедійне забезпечення для школи № 217 | 359 | пров. Поліський, 9 | Малишева Інна Костянтинівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-03-14 | 2019-02-25 | 2019-05-17 | 98.159 | Купівля інтерактивної дошки, проектору, ноутбуку, кабеля, мобільної стійки. Запущена повторна процедура закупівель, триває прийом пропозицій до 19.06.2019 |  |  |  |  | 2 рази процедура закупівель не відбулась через відсутність учасників. 1 процедура відбулась. Процедура запущена повторно, триває прийом пропозицій для завершення реалізації проекту.
21 | Спортивний майданчик для ДНЗ № 138 | 364 | вул. Ревуцького, 7-Б | Юрченко Наталія Едуардівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-04-22 | 2019-02-25 | - | 120 | [5 empty] | Акуціон 08.07.2019
22 | Мультимедійна система для забезпечення сучасного освітнього процесу в ДНЗ № 367 | 368 | вул. Санаторна 5-А | Орлова Наталія Олександрівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-03-14 | 2019-02-25 | - | 96 | Запущена повторна процедура закупівель |  |  |  |  | 3 рази процедура закупівель не відбулась через відсутність учасників. Переговорна процедура планується на липень 2019 року
23 | Спортивний майданчик для ДНЗ № 787 | 372 | вул. Волго-Донська, 77 | Юрченко Наталія Едуардівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-04-22 | 2019-02-25 | - | 120 | [5 empty] | Акуціон 08.07.2019
24 | Мультимедійне забезпечення для ДНЗ № 787 | 374 | вул. Волго-Донська, 77 | Юрченко Наталія Едуардівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-03-14 | 2019-02-25 | 2019-05-17 | 98.159 | Закупівля інтерактивної дошки, мобільної стійки, короткофокусного проектора, наутбук, кабель. |  |  |  |  | 2 рази процедура закупівель не відбулась через відсутність учасників. 1 процедура відбулась. Переговорна процедура планується на липень 2019 року
25 | ШКІЛЬНА ЛІГА – СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС «ВИРЛИЦЯ» | 377 | вул. Вербицького, 28 | Кізленко Марія Андріївна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | 2019-02-25 | - | 1000 | [5 empty] | Оголошення повторних закупівель 08.07.2019. 3 рази закупівлі не відбулись
26 | Облаштування рекреаційної зони біля озера Срібний Кіл | 390 | вул. Срібнокільська, 14 | Роніс Олексій Михайлович | Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м. Києва | 2019-02-10 | 2019-02-11 | 2019-06-25 | 348.96 | Роботи розпочато, виконавець робіт закуповоє матеріали
27 | ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення спортивного майданчика в ДНЗ № 706» | 425 | вул. Російська, 21 | Ярмоленко Юлія Олександрівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-04-22 | 2019-02-25 | - | 120 | 04.07.2019 аукціон відбувся
28 | Літній театр у школі № 309 | 440 | пр. Григоренко, 21 Б | Гайдукова Галина Михайлівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-04-22 | 2019-02-25 | - | 600 | [5 empty] | Акуціон 17.07.2019
29 | Навчальна зона на свіжому повітрі у школі № 309 | 444 | пр. Григоренко, 21 Б | Гайдукова Галина Михайлівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-04-22 | 2019-02-25 | - | 541.783 | [5 empty] | Акуціон 17.07.2019
30 | ВНУТРІШНІЙ ДВОРИК ШКОЛИ №274 | 453 | Харківське шосе, 168-1 | Новосядла Олена Миколаївна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-04-22 | 2019-02-25 | - | 498.6 | [5 empty] | Акуціон 16.07.2019
31 | Капітальний ремонт стадіону школи №274 з укладанням штучного покриття | 459 | Харківське шосе, 168-ш | Новосядла Олена Миколаївна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-04-08 | 1230.1 | Роботи завершено | 1178.1 | 96% | 1178.1 | 96%
32 | Слов'янська гімназія - спорт майданчик (2-й етап) | 475 | вул. Драгоманова, 10в | Сальник Анатолій Сергійович | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | 2019-02-25 | - | 600 | Складання дефектного акту для оголошення тендерної роцедури |  |  |  |  | 05.07.2019 має відбутись остання зустріч з автором проекту для визначення остаточних видів робіт
33 | Капітальний ремонт парку Воїнів-інтернаціоналістів у Дарницькому районі | 504 | вул. Вербицького, 16 | Дегтярьова Лариса Вікторівна | Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м. Києва | 2019-02-05 | 2019-02-05 | - | 1000 | Оголошення закупівлі планується до 30.07.2019 |  |  |  |  | Підготовка та узгодження проектно-кошторисної документації для оголошення закупівлі з автором проекту.
34 | Спортивний інвентар для басейну гімназії «Діалог» | 516 | вул. Кошиця, 6 | Дегтярьова Лариса Вікторівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-04-22 | 2019-02-25 | - | 57.533 | [5 empty] | Акуціон 17.07.2019
35 | Дитяча скеля - шлях до вершин | 519 | Харківське шосе -168 І | Тихонов Олексій Євгенійович | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-03-18 | 2019-02-25 | 23.05.2019 | 122.09 | Встановлення дитячої скелі
36 | Громадський бюджет діти (EVORANK) (Школи: № 38 та № 274) | 529 | Харківське шосе -168 І | Тихонов Олексій Євгенійович | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-03-18 | 2019-02-25 | 21.05.2019, 21.05.2019 | 143 | Проведено конкурс проектів учнів навчальних закладів загальної середньої освіти «EVORANK» |  |  |  |  | В липні 2019 року буде узгоджено специфікацію з автором проекту та відбудеться придбання товарів (визначення переможців конкурсів)
37 | Ігровий комплекс для СЗШ 266 | 619 | вул. Вербицького, 14-Г | Дегтярьова Лариса Вікторівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-04-22 | 2019-02-25 | - | 259.3 | [5 empty] | Акуціон 19.07.2019
38 | СЗШ №314 - спорт майданчик | 623 | вул. Княжий Затон, 7а | Сальник Анатолій Сергійович | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | 2019-02-25 | - | 400 | [5 empty] | Договір буде підписавно 09.07.2019
39 | «Безпечний спорт на Харківському масиві» - сучасні спорт майданчики у гімназіях №№ 261 та 267 | 629 | вул. Вербицького,7 та вулю Вербицького, 7а | Пироженко Наталія Миколаївна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | 2019-02-25 | - | 2427.735 | [5 empty] | Договір буде підписавно 12.07.2019
40 | Розміщення комплексів для прибирання за собаками | 779 | вул. Вербицького, 7А | Корж Катерина Ігорівна | Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м. Києва | 2019-02-10 | 2019-02-11 | - | 68.5 | Підготовка до укладання договору, закупівля відбулась
41 | Громадський бюджет діти у гімназії 290 (EVORANK) | 888 | вул. Ревуцького, 13-А | Маржан Ірина Володимирівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | - | 2019-02-25 | 21.05.2019, 21.05.2019 | 193 | Проведено конкурс проектів учнів навчальних закладів загальної середньої освіти «EVORANK» |  |  |  |  | В липні 2019 року буде узгоджено специфікацію з автором проекту та відбудеться придбання товарів (визначення переможців конкурсів)
42 | Капітальний ремонт басейну ДНЗ 704 | 930 | вул. Ревуцького, 30 | Дегтярьова Лариса Вікторівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-03-28 | 249.1 | Виконано демонтаж облицювальної плитки з стін приміщення та чаші басейну, стіни поштукатурені, встановлені нові металопластикові вітражі та двері, завершені роботи з укладання плитки в приміщенні басейну. Ведуться роботи з укладання плитки в душових кабінах (повністю укладено на підлозі та частково на стінах). | 60.2 | 24.17%
43 | Громадський бюджет діти у школі 111 (EVORANK) | 931 | вул. Здолбунівська, 7-Б | Маржан Ірина Володимирівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | - | 2019-02-25 | 21.05.2019, 21.05.2019 | 193 | Проведено конкурс проектів учнів навчальних закладів загальної середньої освіти «EVORANK» |  |  |  |  | В липні 2019 року буде узгоджено специфікацію з автором проекту та відбудеться придбання товарів (визначення переможців конкурсів)
44 | Громадський бюджет діти у гімназії 267 (EVORANK) | 972 | вул. Вербицького, 7А | Маржан Ірина Володимирівна 0954630971 | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | - | 2019-02-25 | 21.05.2019, 21.05.2019 | 193 | Проведено конкурс проектів учнів навчальних закладів загальної середньої освіти «EVORANK» |  |  |  |  | В липні 2019 року буде узгоджено специфікацію з автором проекту та відбудеться придбання товарів (визначення переможців конкурсів)
45 | Безкоштовний кінотеатр Харківського мікрорайону у Парку Воїнів-інтернаціоналістів | 985 | вул. Вербицького | Дегтярьова Лариса Вікторівна | Відділ культури Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-07-03 | 244.5
46 | Громадський бюджет діти у гімназії "Діалог" (EVORANK) | 1023 | вул. Кошиця, 6 | Маржан Ірина Володимирівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | - | 2019-02-25 | 21.05.2019, 21.05.2019 | 143 | Проведено конкурс проектів учнів навчальних закладів загальної середньої освіти «EVORANK» |  |  |  |  | В липні 2019 року буде узгоджено специфікацію з автором проекту та відбудеться придбання товарів (визначення переможців конкурсів)
47 | Громадський бюджет діти у школі 289 (EVORANK) | 1030 | вул. Славгородська, 14 | Маржан Ірина Володимирівна | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | - | 2019-02-25 | 21.05.2019, 21.05.2019 | 143 | Проведено конкурс проектів учнів навчальних закладів загальної середньої освіти «EVORANK» |  |  |  |  | В липні 2019 року буде узгоджено специфікацію з автором проекту та відбудеться придбання товарів (визначення переможців конкурсів)
48 | ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення спортивного майданчика в "Парку партизанської слави"» | 1034 | вул. Славгородська, 31 | Ярмоленко Юлія Олександрівна | Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м. Києва | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 2019-04-02 | 120 | Роботи завершено | 118.2 | 99% | 118.2 | 99%
49 | Спорт майданчик для ДНЗ № 719 | 1073 | вул. Вербицького, 8б | Савичев Артем Леонідович | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-04-22 | 2019-02-25 | - | 104.12 | [5 empty] | Аукціон 19.07.2019
50 | Дитяча скеля - шлях до вершин (Слов'янська гімназія) | 1122 | вул. Драгоманова, 10в | Тихонов Олексій Євгенійович | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-03-18 | 2019-02-25 | 23.05.2019 | 122.09 | Розпочато роботи
51 | Дитяча скеля - шлях до вершин (Школа-105) Безпечний дитячий майданчик | 1131 | вул. Сімферопольська, 10 | Тихонов Олексій Євгенійович | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації | 2019-03-18 | 2019-02-25 | 2019-05-23 | 122.09 | Розпочато роботи
|  | х | х | х | х | х | х | х | 17351.456 | х | 2134.382 | х | 2074.182 | х | х