## 2020
Інформація
про реалізацію проєктів громадського бюджету м.Києва у 2020 році
(станом на 11.02.2020)
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда) | Основні етапи реалізації проєкту | Замовник проєкту та відповідальна особа від нього (ПІП, телефон) | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту
[7 empty] | Реалізовані етапи проєкту | Освоєно |  | Проблемні питання
[8 empty] | тис.грн | % | Зі сторони замовника | Зі сторони Команди
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Головний розпорядник бюджетних коштів - Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
1 | № 116 ВЗАЄМОДІЯ "Поліпшення умов Художньої школи №11, вул. Ю. Пасхаліна, 15а. Ярмоленко Юлія Олександрівна | Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; - придбання обладнання для потреб школи: рама багет, електричний обігрівач, двері вхідні. | Відділ культури Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Мельничук Наталія Юріївна 565 19 99 |  |  | 53.8
2 | № 172 Взаємодія: "Створення медіастудії в Центрі технічної творчості Ю. Пасхаліна, 15", вул. Ю. Пасхаліна, 15. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 663.12
3 | № 173 Взаємодія: "Створення лабораторії "Розумний простір" Ю. Пасхаліна, 15", вул. Пасхаліна, 15. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 328.566
4 | № 176 ВЗАЄМОДІЯ: «ІНТЕРАКТИВНИЙ КОМПЛЕКС ДНЗ № 385», вул. Сормовська , 5. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 110.556
5 | № 198 Мультимедійний комплекс для забезпечення сучасного освітнього процесу в ДНЗ (яслах-садку) № 148, вул. Вереснева , 5а. Плющ Катерина Сергіївна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 23.01.2020 затверджено календарний план |  | 201.408
6 | № 214 «Придбання музичного обладнання для Школи № 217», пров. Поліський, 9. Тихий Роман Іванович | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 23.01.2020 затверджено календарний план |  | 185.495
7 | № 223 Спортивно- розвиваючий комплекс на території ДНЗ №696, вул. Бажана, 9 е. Кізленко Марія Андріївна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Погодження кошторису проєкту (демонтаж старих конструкцій, улаштування штучного покриття); 3) Погодження технічних вимог до електронних закупівель у системі Prozorro; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проєкту (виконання робіт) | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 23.01.2020 затверджено календарний план |  | 1000
1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проєкту (отримання товарів та послуг).
8 | № 230 Мультимедійне обладнання для актової зали СЗШ №291, вул. Тростянецька, 19. Плющ Катерина Сергіївна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проєкту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 23.01.2020 затверджено календарний план |  | 229.8
9 | № 233 «Придбання музичного обладнання для ШДС Пролісок», вул. Бориспільська, 51. Тихий Роман Іванович | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 23.01.2020 затверджено календарний план |  | 139.488
10 | № 239 Модернізація актової зали школи № 111, вул. Здолбунівська, 7б. Степаненко Юлія Валеріївна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 398.197
11 | № 251 Модернізація медично-оздоровчого комплексу в ДНЗ № 367, вул. Санаторна, 5а. Плющ Катерина Сергіївна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Погодження кошторису проєкту (ремонт стелі, стін, підлоги, дверей, єлектромонтажні та сантехнічні роботи); 3) Погодження технічних вимог до електронних закупівель у системі Prozorro; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проєкту (виконання робіт) | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 23.01.2020 затверджено календарний план |  | 287.733
12 | № 263 Безпечне покриття та оснащення спортивного майданчика у ДНЗ № 634, вул. Руднєва, 63. Плющ Катерина Сергіївна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Погодження кошторису проєкту (улаштування штучного покриття, бортового камню по периметру); 3) Погодження технічних вимог до електронних закупівель у системі Prozorro; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проєкту (виконання робіт) | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 65 | 23.01.2020 затверджено календарний план |  | 379.985
13 | № 291 Встановлення ігрових елементів на дитячих майданчиках у ДНЗ №99, пров. Поліський, 5/1. Тихий Роман Іванович | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 23.01.2020 затверджено календарний план |  | 149.472
14 | № 386 Проекційне обладнання в ДНЗ №678, вул. Волго-Донська, 77. Тихий Роман Іванович | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 23.01.2020 затверджено календарний план |  | 132.148
15 | № 452 Шкільна ліга - спортивний комплекс Вирлиця, вул. Вербицькго, 28г. Кізленко Марія Андріївна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Погодження кошторису проєкту (демонтаж старих конструкцій, улаштування штучного покриття, огородження комплексу); 3) Погодження технічних вимог до електронних закупівель у системі Prozorro; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проєкту (виконання робіт) | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 23.01.2020 затверджено календарний план |  | 996
16 | № 458 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 5», вул. Срібнокільська, 4а. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 81.288
17 | № 460 ВЗАЄМОДІЯ: Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 6, вул. Л.Руденко, 8а. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 81.288
18 | № 463 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 21», вул. Б.Гмирі, 2 г. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 81.288
19 | № 470 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 89», вул. Княжий затон, 17 г. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 81.288
20 | № 474 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 126», вул. М.Бажана, 6б. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 81.288
21 | № 475 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 132», вул. Б. Гмирі, 3 а. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 81.288
22 | № 476 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 133», вул. Харківське шосе, 55б. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 81.288
23 | № 480 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 149», вул. Вишняківська, 12 б. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 81.288
24 | № 483 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 201», вул. А.Ахматової, 2 б. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 81.288
25 | № 484 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 210», вул. Срібнокільська, 14Б. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 81.288
26 | № 488 ВЗАЄМОДІЯ: «МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ КОМПЛЕКС в ДНЗ № 248», вул. Тростянецька, 8а. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 110.556
27 | № 491 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 275», вул. Ялтинська, 10/14. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 81.288
27 | № 493 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 314», вул. Драгоманова, 25а. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 81.288
29 | № 496 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 370», вул. С. Русової, 1В. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 81.288
30 | № 500 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 500 Абетка», вул. О. Мішуги, 3б. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 81.288
31 | № 501 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 550», вул. П.Григоренко, 20 б. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 81.288
32 | № 520 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 696», вул. М.Бажана, 9е. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 81.288
33 | № 522 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 787», вул. Сімферопольська, 6. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 81.288
34 | № 523 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 790», вул. Леніна, 20. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 81.288
35 | № 528 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 792», вул. Є.Харченка, 49А. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 81.288
36 | № 530 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для ДНЗ № 805», вул. Славгородська, 12. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 81.288
37 | № 557 ВЗАЄМОДІЯ:Капітальний ремонт пральні в ДНЗ № 256, вул. Заслонова, 10. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Погодження кошторису проєкту (демонтажні роботи, малярні, штукатурні роботи (стеля, стіни), підлога, електромонтажні, сантехнічні та столярні роботи); 3) Погодження технічних вимог до електронних закупівель у системі Prozorro; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проєкту (виконання робіт) | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 393.552
38 | № 558 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання Інтерактивної підлоги для ДНЗ № 256», вул. Заслонова, 10. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 115.476
39 | № 568 ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення спортивного майданчика в Школі № 127», вул. Ялтинська, 13. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 148.8
40 | № 576 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для Школи № 296», вул. О.Кошиця, 8. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 85.262
41 | № 610 Гурток водного туризму "Вершина", вул. Вербицького, 4б. Корж Михайло Вікторович | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 100
42 | № 739 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для Школи № 329 Логос», вул. Урлівська, 19 б. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 85.262
43 | № 851 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для Ліцею «Наукова зміна», просп. П. Григоренка, 21В. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 85.262
44 | № 859 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для Гімназії № 290», вул. Ревуцького, 13 а. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 85.262
45 | № 867 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання музичного обладнання для Гімназії міжнародних відносин № 323», вул. О. Мішуги, 5. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 85.262
46 | № 894 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання мультимедійного обладнення для Школи № 289», вул. Славгородська, 14. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 100
47 | № 898 ДНЗ №774- звукове та мультимедійне обладнання, вул.Вербицького, 9 в. Шемчук Олена Григорівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 23.01.2020 затверджено календарний план |  | 108.729
48 | № 899 ВЗАЄМОДІЯ: «Інтерактивний дзвоник для Школи № 289», вул. Славгородська, 14. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 117.88
49 | № 907 ДНЗ №242- звукове та мультимедійне обладнання, вул. Кошиця, 9А. Малюга Наталія Андріївна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 23.01.2020 затверджено календарний план |  | 84
50 | № 1071 Комп'ютерний клас для школи № 111, вул. Здолбунівська, 7б. Бітюкова Наталія Володимирівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 264.596
51 | № 1303 ДНЗ (ясла-садок) №240- звукове та мультимедійне обладнання, вул.Тростянецька, 8г. Голобородько Олена Анатоліївна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 27.01.2020 затверджено календарний план |  | 84
52 | № 1310 «Придбання музичного обладнання для ДНЗ №779, вул.Тростянецька, 7 б. Сидорова Ірина Вікторівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 117.55
53 | № 1390 ДНЗ №31- звукове та мультимедійне обладнання, вул. М.Драгоманова, 42 Б. Васюхно Олена Василівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 21.01.2020 затверджено календарний план |  | 84
54 | № 1392 ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення сучасного дитячо-спортивного майданчика для Гімназії № 290», вул. Ревуцького, 13 а. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 309.84
55 | № 1423 ВЗАЄМОДІЯ: «Придбання мультимедійного обладнення для ДНЗ № 706», вул. Російська, 21. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 84.948
56 | № 1494 Ігрові майданчики ДНЗ Казка №100, вул. Урлівська, 21в. Сальник Анатолій Сергійович | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 201.48
57 | № 1545 ДНЗ №774- встановлення сучасного спортивного майданчика, вул.Вербицького, 9 в. Шемчук Олена Григорівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Погодження кошторису проєкту (улаштування спортивного майданчику); 3 Підготовка та укладання договору підряду з додатками; 4) Реалізація проєкту (виконання робіт). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 23.01.2020 затверджено календарний план |  | 255.793
1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг).
58 | № 1552 Капітальний ремонт басейну ДНЗ 147, вул. Олійника, 6. Савичев Артем Леонідович | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Погодження кошторису проєкту (демонтажні роботи, монтаж плитки в басейні, радіаторів, сантехнічних систем, єлектроосвітлення); 3) Погодження технічних вимог до електронних закупівель у системі Prozorro; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проєкту (виконання робіт) | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 420.072
59 | № 1565 Капітальний ремонт спортивної зали в ДНЗ 147, вул. С.Олійника, 6. Дегтярьова Лариса Вікторівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Погодження кошторису проєкту (ремонт підлоги, стін, стелі, заміна вікон, дверей); 3) Погодження технічних вимог до електронних закупівель у системі Prozorro; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проєкту (виконання робіт) | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 23.01.2020 затверджено календарний план |  | 534.792
60 | № 1627 ДНЗ №773- закупівля звукового та мультимедійного обладнання, вул. Вербицького, 17 б. Розуменко Світлана Володимирівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 84
61 | № 1710 Спортивний зал в гімназії № 323, вул. О.Драгоманова, 10 в. Сальник Анатолій Сергійович | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Погодження кошторису проєкту (ремонт стін, заміна дверей, монтаж світильників); 3) Погодження технічних вимог до електронних закупівель у системі Prozorro; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проєкту (виконання робіт) | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 350.352
62 | № 1818 СУЧАСНА АКТОВА ЗАЛА В ШКОЛІ №303, вул. М.Драгоманова, 9а. Булах Валентин Володимирович | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Погодження кошторису проєкту (ремонт стін); 3) Погодження технічних вимог до електронних закупівель у системі Prozorro; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проєкту (виконання робіт) | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 403.68
1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг).
63 | № 1832 ВНУТРІШНІЙ ДВОРИК ШКОЛИ №303, вул. О.Драгоманова, 9а. Булах Валентин Володимирович | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Погодження кошторису проєкту (влаштування майданчику, встановлення загороджувального паркану); 3) Погодження технічних вимог до електронних закупівель у системі Prozorro; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проєкту (виконання робіт) | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 554.4
1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг).
64 | № 1875 Сучасне звукове та мультимедійне обладнання для школи № 316, вул. М.Бажана, 32 а. Сахно Віталій Сергійович | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 27.01.2020 затверджено календарний план |  | 110.4
65 | № 2000 Evorank у гімназії Київська Русь, вул. Б.Гмирі, 2в. Маржан Ірина Володимирівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 150
66 | № 2035 Evorank у школі № 105, вул. Сімферопольська, 10. Маржан Ірина Володимирівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 |  |  | 150
67 | № 2128 Оновлення внутрішнього дворику ДНЗ №719, вул. Вербицького, 8б. Дегтярьова Лариса Вікторівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Списовська Євгенія Іванівна 562 64 54 | 22.01.2020 затверджено календарний план |  | 132.792
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 12879.526 | Х | 0 | 0 | Х | Х
1 | № 150 Доступний спорт для всіх, вул. Бориспільська, 38. вул. Бориспільська, 38. Береснева Лариса Євгенівна | Погодження з Командою технічних вимог та календарного плану, проведення процедури заківлі, укладання договору, будівельно-монтажні роботи. | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Корбецький Мирослав Богданович 564 90 93 | 10.02.2020 затверджено календарний план |  | 144
2 | № 169 ВЗАЄМОДІЯ: «Яскрава столиця». Дарницький район. Ярмоленко Юлія Олександрівна | Погодження з Командою технічних вимог та календарного плану, проведення процедури заківлі, укладання договору, будівельні роботи. | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Корбецький Мирослав Богданович 564 90 93 | 10.02.2020 затверджено календарний план |  | 99
3 | № 434 БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 5, 5а. просп. Миколи Бажана 5, 5а. Мельнік Тетяна Володимирівна | Погодження з Командою технічних вимог та календарного плану, проведення процедури заківлі, укладання договору, будівельно-монтажні роботи. | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Корбецький Мирослав Богданович 564 90 93 | 06.02.2020 затверджено календарний план |  | 69.993
4 | № 436 БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: вул. Декабристів 9, 9а. вул. Декабристів 9, 9а. Мельнік Тетяна Володимирівна | Погодження з Командою технічних вимог та календарного плану, проведення процедури заківлі, укладання договору, будівельно-монтажні роботи. | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Корбецький Мирослав Богданович 564 90 93 | 06.02.2020 затверджено календарний план |  | 69.994
5 | № 437 БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: вул. Декабристів 5, 5а, 5б. вул. Декабристів 5, 5а, 5б. Мельнік Тетяна Володимирівна | Погодження з Командою технічних вимог та календарного плану, проведення процедури заківлі, укладання договору, будівельно-монтажні роботи. | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Корбецький Мирослав Богданович 564 90 93 | 06.02.2020 затверджено календарний план |  | 69.993
6 | № 440 БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 9в, 9г, 9з, вул. Вірменьска 1/9к. просп. Миколи Бажана 9в, 9г, 9з, вул. Вірменьска 1/9к. Рекуляк Алла Сергіївна | Погодження з Командою технічних вимог та календарного плану, проведення процедури заківлі, укладання договору, будівельно-монтажні роботи. | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Корбецький Мирослав Богданович 564 90 93 | 06.02.2020 затверджено календарний план |  | 69.994
7 | № 441 БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ просп. Миколи Бажана 9д, 9ж. просп. Миколи Бажана 9д, 9ж. Рекуляк Алла Сергіївна | Погодження з Командою технічних вимог та календарного плану, проведення процедури заківлі, укладання договору, будівельно-монтажні роботи. | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Корбецький Мирослав Богданович 564 90 93 | 06.02.2020 затверджено календарний план |  | 69.994
8 | № 442 БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 9б, 9а. просп. Миколи Бажана 9б, 9а. Рекуляк Алла Сергіївна | Погодження з Командою технічних вимог та календарного плану, проведення процедури заківлі, укладання договору, будівельно-монтажні роботи. | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Корбецький Мирослав Богданович 564 90 93 | 06.02.2020 затверджено календарний план |  | 69.994
9 | № 444 БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: вул. Архітектора Вербицького 22/1, 24, 24а, 24б. вул. Архітектора Вербицького 22/1, 24, 24а, 24б. Журавель Тамара Михайлівна | Погодження з Командою технічних вимог та календарного плану, проведення процедури заківлі, укладання договору, будівельно-монтажні роботи. | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Корбецький Мирослав Богданович 564 90 93 | 06.02.2020 затверджено календарний план |  | 69.994
10 | № 446 БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: вул. Архітектора Вербицького 28, 28а, 28б, 28в. вул. Архітектора Вербицького 28, 28а, 28б, 28в. Журавель Тамара Михайлівна | Погодження з Командою технічних вимог та календарного плану, проведення процедури заківлі, укладання договору, будівельно-монтажні роботи. | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Корбецький Мирослав Богданович 564 90 93 | 06.02.2020 затверджено календарний план |  | 69.994
11 | № 448 Реконструкція дитячого майданчика на проспекті Миколи Бажана, 24/1. просп. Миколи Бажана, 24/1. Плевако Олена Василівна | Погодження з Командою технічних вимог та календарного плану, проведення процедури заківлі, укладання договору, будівельно-монтажні роботи. | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Корбецький Мирослав Богданович 564 90 93 |  |  | 64.58
12 | № 449 БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 7і, 7г, 7в, 9. просп. Миколи Бажана 7і, 7г, 7в, 9. Антоненко Олена Володимирівна | Погодження з Командою технічних вимог та календарного плану, проведення процедури заківлі, укладання договору, будівельно-монтажні роботи. | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Корбецький Мирослав Богданович 564 90 93 | 06.02.2020 затверджено календарний план |  | 69.994
13 | № 450 БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 7а, 7б, 7д. просп. Миколи Бажана 7а, 7б, 7д. Антоненко Олена Володимирівна | Погодження з Командою технічних вимог та календарного плану, проведення процедури заківлі, укладання договору, будівельно-монтажні роботи. | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Корбецький Мирослав Богданович 564 90 93 | 06.02.2020 затверджено календарний план |  | 69.993
14 | № 451 БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: просп. Миколи Бажана 5б, 5в, 5є, 7. просп. Миколи Бажана 5б, 5в, 5є, 7. Антоненко Олена Володимирівна | Погодження з Командою технічних вимог та календарного плану, проведення процедури заківлі, укладання договору, будівельно-монтажні роботи. | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Корбецький Мирослав Богданович 564 90 93 | 06.02.2020 затверджено календарний план |  | 69.994
15 | № 454 БЛАГОУСТРІЙ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ: Декабристів 8, 10а, 12/37. Декабристів 8, 10а, 12/37. Гарбуз Катерина Олександрівна | Погодження з Командою технічних вимог та календарного плану, проведення процедури заківлі, укладання договору, будівельно-монтажні роботи. | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Корбецький Мирослав Богданович 564 90 93 | 06.02.2020 затверджено календарний план |  | 69.994
16 | № 634 Благоустрій прибудинкової території та встановлення спортивного комплексу на пр. Бажана 7-а, 7-в. пр. Бажана 7-а, 7-в. Полякова Катерина Сергіївна | Погодження з Командою технічних вимог та календарного плану, проведення процедури заківлі, укладання договору, будівельно-монтажні роботи. | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Корбецький Мирослав Богданович 564 90 93 | 06.02.2020 затверджено календарний план |  | 267.953
17 | № 1324 Дитячий майданчик на Харківському шосе 180/21. вул. Харківське шосе, 180/21. Ткаченко Юлія Євгеніївна | Погодження з Командою технічних вимог та календарного плану, проведення процедури заківлі, укладання договору, будівельно-монтажні роботи. | Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Корбецький Мирослав Богданович 564 90 93 | 06.02.2020 затверджено календарний план |  | 200
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 1615.458 | Х | 0 | 0 | Х | Х
1 | № 139 ВЗАЄМОДІЯ: "Придбання світлового обладнання для Палацу Культури Дарницького району м. Києва". вул. К.Заслонова, 18. Ярмоленко Юлія Олександрівна | Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; - придбання обладнання для потреб палацу культури: цифровий пульт; монітори активні; мікрофони зі стійками; гарнітура для голови, директ бокс. | Відділ культури Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Мельничуук Наталія Юріївна 565 19 99 |  |  | 439.8
2 | № 140 ВЗАЄМОДІЯ: "Придбання світлового обладнання для Палацу Культури Дарницького району м. Києва". вул. К.Заслонова, 18. Ярмоленко Юлія Олександрівна | Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; - придбання обладнання для потреб палацу культури: світлові голови, прожектори сценічні, інтерфейс для управління світловим обладнанням. | Відділ культури Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Мельничуук Наталія Юріївна 565 19 99 |  |  | 192.96
3 | № 171 ВЗАЄМОДІЯ: "Дитячі свята в Дарниці". Дарницький район. Ярмоленко Юлія Олександрівна | Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; - для забезпечення проведення дитячих свят в районі необхідно: - придбання подарунків дя дітей; надувних кульок; - послуги позабезпеченню проведення заходів, а саме: послуги аніматора; послуги аудіосупроводу. | Відділ культури Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Мельничуук Наталія Юріївна 565 19 99 |  |  | 132
4 | № 1479 ВЗАЄМОДІЯ: "Придбання музичного обладнання для проведення заходів в Дарницькому районі м.Києва". вул. Кошиця, 11. Ярмоленко Юлія Олександрівна | Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ; придбання для потреб відділу культури муз.обладнання: мікшерний пульт; стійка під колонку; світловий прилад; кабелі; конектори; акустична система; радіосистема. | Відділ культури Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Мельничуук Наталія Юріївна 565 19 99 |  |  | 85.262
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 850.022 | Х | 0 | 0 | Х | Х
1 | № 175 ВЗАЄМОДІЯ: «Встановлення спортивного майданчика в Парку партизанської слави». вул. Борова. Ярмоленко Юлія Олександрівна | Погодження з Командою технічних вимог та календарного плану, проведення процедури закegівлі, укладання договору, будівельно-монтажні роботи. (Збирання елементів 8 шт., монтаж конструкцій, бетонування фундаментів) | Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м.Києва". Філінська Людмила Дмитрівна 566 00 03 |  |  | 138
2 | № 178 ВЗАЄМОДІЯ: «Щастя у Взаємодії». вул. Тростянецька, 47. Графський Дмитро Петрович | Погодження з Командою технічних вимог та календарного плану, проведення процедури закупівлі, укладання договору, будівельно-монтажні роботи. (Збирання елементів, монтаж конструкцій, бетонування фундаментів) | Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м.Києва". Філінська Людмила Дмитрівна 566 00 03 |  |  | 74.16
3 | № 1913 ВЗАЄМОДІЯ: «Україна в моєму серці». вул. Заслонова, 16. Ярмоленко Юлія Олександрівна | Погодження з Командою технічних вимог та календарного плану, проведення процедури закупівлі, укладання договору, будівельно-монтажні роботи. (Підготовка території, завезення землі, садіння квітів по малюнку, роботи по догляду та підтриманні в належному стані) | Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дарницького району м.Києва". Філінська Людмила Дмитрівна 566 00 03 |  |  | 61.344
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 273.504 | Х | 0 | 0 | Х | Х
1 | № 120 ВЗАЄМОДІЯ: Клуб «Гермес» Фізкультурно-оздоровчий проект в Центрі по роботі з дітьми. вул Ахматової, 2а. Ярмоленко Юлія Олександрівна | Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ | Центр по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дарницького району міста Києва. Жмуйда Катерина Сергіївна 573 86 13 |  |  | 172.04
2 | № 135 ВЗАЄМОДІЯ: «Якісний звук талановитим дітям у клубі за місцем проживання "Гном». вул. Пасхаліна, 12. Ярмоленко Юлія Олександрівна | Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ | Центр по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дарницького району міста Києва. Жмуйда Катерина Сергіївна 573 86 13 |  |  | 178.199
3 | № 137 ВЗАЄМОДІЯ: «Обладнання для хореографічного залу в клубі "Зміна" за місцем проживання». вул. Ревуцького, 13 б. Ярмоленко Юлія Олександрівна | Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ | Центр по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дарницького району міста Києва. Жмуйда Катерина Сергіївна 573 86 13 |  |  | 129.72
4 | № 138 ВЗАЄМОДІЯ: «Творча майстерня дітям у клубі за місцем проживання "Елада». вул. Поліська, 12. Ярмоленко Юлія Олександрівна | Підготовка календарних планів проведення ГБ та погодження їх з лідером ГБ | Центр по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання Дарницького району міста Києва. Жмуйда Катерина Сергіївна 573 86 13 |  |  | 162.12
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 642.079 | Х | 0 | 0 | Х | Х
1 | № 174 Взаємодія "Придбання мотокоси для ЖЕД-209, 208, 202". Харківське шосе, 51-а, вул. Волго-Донська, 74, вул. Вербицького, 16. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва. Солодуха Андрій Миколайович 563 38 38 |  |  | 72
2 | № 1944 ЖЕД №202 та №203 Харківського масиву Придбання обладнання для столярно-слюсарних майстерень. вул. Вербицького, 16, Харківське шосе, 172-а. Пилипенко Євген Володимирович | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; 4) Проведення електронних закупівель у системі Prozorro та підписання договорів; 5) Реалізація проекту (отримання товарів та послуг). | Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва. Солодуха Андрій Миколайович 563 38 38 |  |  | 112.236
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 184.236 | Х | 0 | 0 | Х | Х
1 | № 1886 ВЗАЄМОДІЯ: "Футбольний міні-турнір Дарницького району". вул. Ялтинська, 13. Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1) Затвердження Календарного плану; 2) Підготовка специфікації та затвердження автором проєкту; 3) Підготовка тендерної документації; | Управління у справах сім"ї, молоді та спорту Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Мельниченко Марина Василівна 565 21 83 |  |  | 98.496
| Всього: | х | Х | Х | Х | 98.496 | Х | 0 | 0 | Х | Х
1 | № 1200 Освітлення вул. Колекторної. вул. Колекторна. Багнюк Олексій Миколайович | 1.Погодження з командою технічних вимог; 2. Погодження календарного плану виконання проекту; 3. Укладання договору з підрядною оганізацією 4. Виконання робіт | Комунальне підприємство "Позняки-інвест-УКБ Дарницького району міста Києва. Москвичов Олег Миколайович 566 86 79 |  |  | 360
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 360 | Х | 0 | 0 | Х | Х
| Разом по району: | Х | Х | Х | Х | 16903.321 | Х | 0 | 0 | Х | Х